বরাবর,

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

১৪/২ তোপখানা রোড (৪র্থ তলা)

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় মানিকগঞ্জ জেলার বিপিএল লিস্টিং ফার্ম এস.এন.এসোসিয়েটস কতৃক সংগ্রহীত ডাটার সঠিকতা যাচাইকল্পে মাঠ পরিদর্শন ও পর্যালোচানা প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে ।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া এবং মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে) -এর চলমান বিপিএল লিস্টিং কার্যক্রম তদারকি করার লক্ষ্যে গত ১০ মে ২০২৩ খ্রি. তারিখ জাতীয় পরামর্শক ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক এবং জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক ডাঃ মোঃ তৌহিদুল মুর্শিদ মানিকগঞ্জ ভ্রমণ করেন। যার প্রেক্ষিতে একটি পরিদর্শন ও পর্যালোচনার প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে ।

উল্লেখ্য, পরিদর্শনকৃত ২ টি উপজেলার সার্বিক পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে,

১। সাটুরিয়া ও মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় ৩ টি ইউনিয়নের ১৭ টি পরিবার তথ্য পরিক্ষা করা হয় । এর মধ্য ৮ টি দরিদ্র পরিবার বাদ পড়েছে ।

২। মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার জাগীর ইউনিয়নের উচাটিয়া গ্রামের বস্তিতে ১৫-১৬ টি পরিবার বাস করেন। তারা সকলে দৃশ্যমান দরিদ্র হওয়া সত্তেও বাদ পড়েছেন ।

৩। তথ্য সংগ্রহকারীদের লজিস্টিক সাপোর্ট যেমনঃ আইডি কার্ড, ছাতা, ব্যাগ ইত্যাদি দেওয়া হয়নি । প্রশিক্ষণ দুর্বলতার কারনে ও কার্যকর সুপারভিশন না হওয়ায় এবং ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারনের ভুলের কারনের অনেক পরিবার বাদ পড়েছে ।

৪। তথ্য সংগ্রহকারীদের পাওনা টাকা যথা সময় না দেওয়ায় তথ্য সংগ্রহকারী ও জনপ্রতিনিধিদের মাঝে (চেয়ারম্যান, জাগীর ইউনিয়ন পরিষদ সহ) এসএসকে সম্পর্কে নেতিবাচক ধারনা তৈরি হয়েছে ।

৫। সাটুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং মানিকগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে রাত্রি কালিন জুরুরি সিজারসহ অনান্য অপারেশন করা হয় না । কিন্তু নিকটে অবস্থিত কর্নের এম এ মালেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সকল অপারেশন করা হয় । ফলে, মানিকগঞ্জ জেলায় রেফারেল সেন্টার হিসাবে কর্নের এম এ মালেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

এমতাবস্তায়, পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসঙ্গে এর সহিত পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করা হলো।

নিবেদক

(ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক)

জাতীয় পরামর্শক

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

তারিখঃ১৬/০৫/২০২৩