জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতালে মানসম্পন্ন সেবাদানের কর্ম পরিকল্পনা

SSK Management Team-5

উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)

- চৌগাছা-ঝিনাইদহ আদর্শের মাপকাঠিতে SSK ভুক্ত সকল জেলা-উপজেলা হাসপাতালে প্রাথমিক জরীপকাজ সম্পন্ন করা।

- SSK ভুক্ত নির্ধারিত †Rjv-Dc‡Rjv nvmcvZvলগুলোতে ‡PŠMvQv-wSbvB`n Av`র্শ বাস্তবায়ন করা।

লক্ষ্যমাত্রা (Target)

- ২০২৩ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার সকল উপজেলা এবং বরগুনায়, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, মানিকগঞ্জ, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার কমপক্ষে একটি উপজেলায় চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) মডেলের আলোকে কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা।

- SSK ভুক্ত প্রতিটি জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে্র মানোন্নয়নে প্রাথমিক জরীপ সম্পন্ন করা

- সি-জে মডেলের আলোকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে Quality Improvement Committee (QIC) এবং Work Improvement Team (WIT) কমিটি গঠন ও প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা।

- প্রতিটি জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে স্থানীয়ভাবে মডেলের কিছু কিছু বৈশিষ্টের বাস্তবায়ন করা।

এ যাবত নেয়া কার্যক্রমঃ

- জরীপের জন্য প্রশ্নমালা প্রস্তুতকরন। (এপ্রিল-২০২২)

- প্রথম পর্যায়ের টাঙ্গাইল জেলার জেলা হাসপাতালসহ সকল উপজেলা হাসপাতাল পরিদর্শন সম্পন্ন

(এপ্রিল, ২০২২ থেকে জুন, ২০২২) ।

- সাতটি জেলার মধ্যে তিনটি জেলায় SSK কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথে SSK কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা সম্পন্ন। (জুন-আগস্ট,২০২২)

- SSK টিমের সাথে কর্মকৌশলের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা সম্পন্ন। (জুলাই,২০২২)

- বরগুনা জেলার সদর হাসপাতাল এবং ৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর প্রাথমিক জরীপকাজ সম্পন্ন। (২২-২৫ আগস্ট ২০২২)

- লক্ষ্মীপুর জেলার সদর হাসপাতাল এবং রায়পুর ও রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর প্রাথমিক জরীপকাজ সম্পন্ন এবং কমলনগর ও রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Quality Improvement Committee (QIC) গঠন। (১১-১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২)

স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের ধাপসমূহ:

- জরিপ সম্পাদনের মাধ্যমে একটি প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করা

- চৌগাছা-ঝিনাইদহ মডেলের বিল্ডিং ব্লকের আলোকে প্রতিষ্ঠানের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা।

- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (Target) নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়নে সেবাদানকারীদের অঙ্গীকার (Commitment) অর্জন করা।

- মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার লক্ষ্যে উন্নত কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা।

- প্রতিষ্ঠানে Quality Improvement Committee (QIC) এবং Work Improvement Team (WIT) টিমসমূহ গঠন করা।

- মানসম্পন্ন সেবাদান বাস্তবায়নে 5S-KAIZEN পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা। এই সংক্রান্ত একটি কর্মশালার ব্যবস্থা করা।

- চৌগাছা-ঝিনাইদহ মডেলের বিল্ডিং ব্লক্সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে SOP প্রস্তুতকরণ।

- স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের চৌগাছা-ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করা।

- মডেলের বিল্ডিং ব্লক্স সম্পর্কে অভিজ্ঞ দল কর্তৃক SSK ভুক্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মডেল হাতে কলমে বাস্তবায়নের নিমিত্তে সফরের ব্যবস্থা করা।

- সি-জে মডেলের বিল্ডিং ব্লক্স সমূহ তিনটি ভাগে ভাগ করে তা বাস্তবায়ন শুরু করা।

- উপজেলা SSK কমিটিকে সক্রিয় করা এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা।

প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়নসূচী:

| নং | কর্মসূচি | বাস্তবায়নকারী | সময়সীমা |
| --- | --- | --- | --- |
|  | প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ | SSK Team-5 |  |
|  | সি-জে মডেলের বিল্ডিং ব্লক্স অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের অবস্থান নির্ধারণ | SSK Team-5 |  |
|  | QIC এবং WIT কমিটি গঠ্ন | স্থানীয় হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ |  |
|  | লক্ষ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ | কিউআইসি দল |  |
|  | লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সেবাদানকারীদের অঙ্গিকার অর্জনে কর্মশালার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ | SSK Team-5 ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ |  |
|  | প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত ও সংগ্রহ | SSK Team-5 ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ |  |
|  | মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার লক্ষ্যে উন্নত কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার নীতিমালা প্রস্তুত করা | কিউআইসি দল |  |
|  | লক্ষ্য বাস্তবায়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল অংশীজনের সাথে মতবিনিময় | SSK কমিটি ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ |  |
|  | মানসম্পন্ন সেবাদানে ৫এস কাইজেন পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ | SSK Team-5 ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ |  |
|  | প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী দল কর্তৃক চৌগাছা ও ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন | পরিচালক (গবেষনা) এবং SSK Team-5 |  |
|  | মডেল সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মডেল হাতে কলমে বাস্তবায়নের জন্য সফর | পরিচালক (গবেষনা) এবং SSK Team-5 |  |
|  | সি-জে মডেলের বিল্ডিং ব্লক্স সমূহ তিনটি ভাগে ভাগ করে তা বাস্তবায়ন শুরু করা | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ এবং কিউআইসি দল |  |
|  | কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন | SSK Team-5 |  |

Status of Building Blocks of C-J Model in the UHC:

| Sl | Building Blocks of C-J Model | Satisfactory | Average | Unsatisfactory |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cleanliness & Beautification |  |  |  |
|  | Separation of patients in outdoor & indoor |  |  |  |
|  | Developed Emergency Dept. |  |  |  |
|  | Devolped maternal health/labour word |  |  |  |
|  | Devolped paediatric health |  |  |  |
|  | Blood donor list with 24/7 Blood Transfusion facility |  |  |  |
|  | Health Education |  |  |  |
|  | Birth-Death recording |  |  |  |
|  | 5S - KAIZEN implementation |  |  |  |
|  | Community Participation |  |  |  |
|  | Hospital activities Display |  |  |  |
|  | Corner based services (IMCI, EPI, Breast Feeding, NCD, ANC, PNC, VIA) |  |  |  |
|  | Reception Desk |  |  |  |
|  | Cash counter for receiving Govt. money |  |  |  |
|  | Cycle stand close to the main gate |  |  |  |
|  | Position in HSS score (Satisfactory= <100; Average= 101-200; Unsatisfactory= >200) |  |  |  |
|  | PowerPoint Presentation &Video on UHC |  |  |  |
|  | Knowledge about 8th Five Year plan & SDG. |  |  |  |
|  | Zero-Tollarance on corruption |  |  |  |

৯. মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নমালা:

ক) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে:

|  | উপজেলার নাম: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ক. ইউএইচএফপিও’র নাম: |  |  |
|  | খ. মোবাইল নং: |  |  |
|  | গ. ই-মেইল: |  |  |
|  | হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা |  |  |
|  | উপজেলার তথ্য |  |  |
|  | ক. উপজেলার মোট জনসংখ্যা |  |  |
|  | খ. মোট গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা |  |  |
|  | গ. মোট ০-১ বছরের শিশু সংখ্যা |  |  |
|  | ঘ. মোট ০-৫ বছরের শিশু সংখ্যা |  |  |
|  | মাসিক এইচএসএস নম্বরে সর্বশেষ অবস্থান |  |  |
|  | ক. সর্বনিম্ন: (বর্তমান বছরে) |  |  |
|  | খ. সর্বোচ্চ: (বর্তমান বছরে) |  |  |
|  | বায়োমেট্রিক হাজিরাঃ আগের মাসের (%) |  |  |
|  | ক. সর্বোচ্চ (বর্তমান বছরে) |  |  |
|  | খ. সর্বনিম্ন (বর্তমান বছরে) |  |  |
|  | মানবসম্পদ | পদ সংখ্যা | শুন্যপদ |
|  | ১.ক. চিকিৎসক |  |  |
|  | ১.খ. মেডিকেল অফিসার |  |  |
|  | ১.গ. মেডিকেল অফিসার (ওএসডি) |  |  |
|  | ১.ঘ. কনসালটেন্ট |  |  |
|  | ২. ক. নার্স |  |  |
|  | ২. খ. মিড-ওয়াইফ |  |  |
|  | ৩. পরিচ্ছন্ন কর্মী |  |  |
|  | ৪. ওয়ার্ড বয়/আয়া |  |  |
|  | মোট রোগীর সংখ্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | ক. অন্তঃবিভাগ |  |  |
|  | খ. জরুরী বিভাগ |  |  |
|  | গ. বহিঃবিভাগ |  |  |
|  | শয্যা ব্যবহারের হার (%) (আগের মাসের) |  |  |
|  | মোট গর্ভবতী পরিচর্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | ক. ১ম ভিজিট (সংখ্যা) |  |  |
|  | খ. চতুর্থ ভিজিট (সংখ্যা) |  |  |
|  | গ. মোট (সংখ্যা) |  |  |
|  | মোট প্রসব সংখ্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | ক. মোট স্বাভাবিক প্রসব |  |  |
|  | খ. মোট সিজারিয়ান প্রসব |  |  |
|  | গ. রাতে সিজারিয়ান প্রসব |  |  |
|  | মৃত জন্ম শিশুর সংখ্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | নবজাতক শিশু মৃত্যুর সংখ্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | হাসপাতালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | মোট প্রসবোত্তর পরিচর্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | মেজর (বড়) অপারেশন (আগের মাসের) |  |  |
|  | ক. জেনারেল সার্জারি (সংখ্যা) |  |  |
|  | খ. গাইনি/অবস (সংখ্যা) |  |  |
|  | গ. ডেন্টাল অপারেশন (সংখ্যা) |  |  |
|  | ঘ. মোট মেজর অপারেশন (সংখ্যা) |  |  |
|  | ভায়া পরীক্ষার সংখ্যা (সর্বমোট) (আগের মাসের) |  |  |
|  | ক. পজিটিভ (সংখ্যা) |  |  |
|  | খ. নেগেটিভ (সংখ্যা) |  |  |
|  | সর্বক্ষণিক রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রম | হ্যাঁ | না |
|  | রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা (চালু কি না) |  |  |
|  | ১.ক. আল্ট্রাসনোগ্রাফি | হ্যাঁ | না |
|  | ১.খ. এক্স-রে | হ্যাঁ | না |
|  | ১.গ. ই.সি.জি | হ্যাঁ | না |
|  | ২. ক. সি.বি.সি | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ. বায়োকেমিস্ট্রি ও ইমিউনোলোজি | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.১. লিপিড প্রোফাইল | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.২. সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.৩. সেরাম ক্রিয়েটিনিন | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.৪. সেরাম ইউরিয়া | হ্যাঁ | না |
|  | ৩. ক. এইস.বি.এস. এ.জি | হ্যাঁ | না |
|  | ৩.খ. ব্লাড গ্লুকোজ | হ্যাঁ | না |
|  | ৩. গ. রক্তগ্রুপ ও স্ক্রিনিং | হ্যাঁ | না |
|  | চিকিৎসকদের আবাসিক (হাসপাতাল ক্যাম্পাসে) অবস্থান |  |  |
|  | ক. ইউএইচএফপিও | হ্যাঁ | না |
|  | খ. আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার | হ্যাঁ | না |
|  | গ. কনসালটেন্ট, মেডিসিন | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. কনসালটেন্ট, সার্জারি | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. কনসালটেন্ট, এনেসথেসিয়া | হ্যাঁ | না |
|  | চ. কনসালটেন্ট, অবস গাইনি | হ্যাঁ | না |
|  | ছ. কনসালটেন্ট, শিশু স্বাস্থ্য | হ্যাঁ | না |
|  | নার্স/অন্যান্যদের আবাসিক অবস্থান |  |  |
|  | ক. নার্সিং সুপারভাইজার | হ্যাঁ | না |
|  | খ. ওটি সিস্টার | হ্যাঁ | না |
|  | গ. ইওসি সিস্টার | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. ইমার্জেন্সি ইন চার্জ | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. স্টোর ইন চার্জ | হ্যাঁ | না |
|  | চ. প্রধান অফিস সহকারি | হ্যাঁ | না |
|  | কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ গঠন | হ্যাঁ | না |
|  | কমিউনিটি হতে প্রাপ্ত সহযোগিতার পরিমাণ |  |  |
|  | ক. জনবল সহায়তা |  |  |
|  | খ. চিকিৎসা সামগ্রী সহায়তা |  |  |
|  | গ. আর্থিক সহায়তার পরিমাণ |  |  |
|  | মাসিক সভার সংখ্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | ক. স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কমিটি |  |  |
|  | খ. কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ |  |  |
|  | গ. সমন্বয় কমিটি |  |  |
|  | ঘ. কিউআইসি কমিটি |  |  |
|  | ঙ. ডাব্লুআইটি কমিটির সংখ্যা |  |  |
|  | চ. ডাব্লুআইটি কমিটির সভার সংখ্যা |  |  |
|  | ছ. ইওসি কমিটি |  |  |
|  | অভ্যর্থনা/তথ্য কেন্দ্র | হ্যাঁ | না |
|  | হাসপাতালের প্রবেশ পথে সাইকেল স্ট্যান্ড | হ্যাঁ | না |
|  | বহিঃবিভাগে রোগী পৃথকীকরণের ব্যবস্থা |  |  |
|  | ক. পুরুষ | হ্যাঁ | না |
|  | খ. নারী | হ্যাঁ | না |
|  | গ. শিশু | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. প্রসূতি ও গাইনি | হ্যাঁ | না |
|  | অন্তঃবিভাগে রোগী পৃথকীকরণের ব্যবস্থা |  |  |
|  | ক. পুরুষ | হ্যাঁ | না |
|  | খ. নারী | হ্যাঁ | না |
|  | গ. শিশু | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. প্রসূতি ও গাইনি | হ্যাঁ | না |
|  | বিষয়ভিত্তিক কর্নারের কার্যকারিতা |  |  |
|  | ক. এএনসি | হ্যাঁ | না |
|  | খ. পিএনসি | হ্যাঁ | না |
|  | গ. ভায়া | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. ইপিআই | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. এনসিডি | হ্যাঁ | না |
|  | চ. ইপিআই/মাতৃদুগ্ধ পান | হ্যাঁ | না |
|  | ছ. স্বাস্থ্য শিক্ষা | হ্যাঁ | না |
|  | দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম | হ্যাঁ | না |
|  | রাত্রীকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শন |  |  |
|  | ক. ইউএইচএফপিও | হ্যাঁ | না |
|  | খ. আবাসিক মেডিকেল অফিসার | হ্যাঁ | না |
|  | গ. নার্সিং সুপারভাইজার | হ্যাঁ | না |
|  | কনসালটেন্টদের রাত্রিকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শন |  |  |
|  | ক. মেডিসিন | হ্যাঁ | না |
|  | খ. সার্জারি | হ্যাঁ | না |
|  | গ. গাইনি | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. শিশু | হ্যাঁ | না |
|  | রাত্রীকালীন জরুরী অপারেশন সুবিধা |  |  |
|  | ক. সাধারণ সার্জারি | হ্যাঁ | না |
|  | খ. ইওসি | হ্যাঁ | না |
|  | রোগীদের খাবার সরবরাহ তদারকি |  |  |
|  | ক. প্রতিদিন রোগীদের খাবার সামগ্রী কোনো কর্মকর্তা বুঝে নেন কি না? | হ্যাঁ | না |
|  | খ. রান্না করা রোগীর খাদ্য কর্মকর্তা পরীক্ষা করেন কি না? | হ্যাঁ | না |
|  | এম্বুলেন্স সার্ভিস |  |  |
|  | ক. সচল কি না | হ্যাঁ | না |
|  | খ. এম্বুলেন্স সার্ভিস থেকে আয় (আগের মাসের) |  |  |
|  | গ. এম্বুলেন্সের তেল বাবদ কত বাকি |  |  |
|  | বাৎসরিক মোট মৃত্যুর সংখ্যা |  |  |
|  | মাসিক মৃত্যু পর্যালোচনা | হ্যাঁ | না |
|  | পৌরসভায় বাৎসরিক কর প্রদানের পরিমাণ |  |  |
|  | বাৎসরিক মোট রাজস্ব্য আয় |  |  |

হাসপাতালের চিকিৎসা সেবাকার্যক্রমের বার্ষিক অগ্রগতিঃ

| বছর | ইমার্জেন্সি | আউটডোর | ইনডোর | ইওসি ভর্তি | শয্যা ব্যবহারের হার (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ২০১৮ |  |  |  |  |  |
| ২০১৯ |  |  |  |  |  |
| ২০২০ |  |  |  |  |  |
| ২০২১ |  |  |  |  |  |
| ২০২২ |  |  |  |  |  |

নিরাপদ মাতৃত্বসেবা

| বছর | গর্ভবতী সংক্রান্ত ১ম ভিজিট | গর্ভবতী সংক্রান্ত ৪র্থ ভিজিট | সর্বমোট ডেলিভারি | ডেলিভারি |  | পিএনসি |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | নরমাল | সিজার | পিএনসি ১ম | সর্বমোট ডেলিভারি |
| ২০১৮ |  |  |  |  |  |  |  |
| ২০১৯ |  |  |  |  |  |  |  |
| ২০২০ |  |  |  |  |  |  |  |
| ২০২১ |  |  |  |  |  |  |  |
| ২০২২ |  |  |  |  |  |  |  |

খ) জেলা হাসপাতালের ক্ষেত্রে:

|  | জেলার নাম: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ক. তত্ত্বাবধায়কের নাম: |  |  |
|  | খ. মোবাইল নং: |  |  |
|  | গ. ই-মেইল: |  |  |
|  | জেলা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা |  |  |
|  | জেলার তথ্য |  |  |
|  | ক. জেলার মোট জনসংখ্যা |  |  |
|  | খ. মোট গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা |  |  |
|  | গ. মোট ০-১ বছরের শিশু সংখ্যা |  |  |
|  | ঘ. মোট ০-৫ বছরের শিশু সংখ্যা |  |  |
|  | মাসিক এইচএসএস নম্বরে অবস্থান |  |  |
|  | ক. সর্বনিম্ন: (বর্তমান বছরে) |  |  |
|  | খ. সর্বোচ্চ: (বর্তমান বছরে) |  |  |
|  | বায়োমেট্রিক হাজিরাঃ আগের মাসের (%) |  |  |
|  | ক.সর্বোচ্চ (বর্তমান বছরে) |  |  |
|  | খ.সর্বনিম্ন (বর্তমান বছরে) |  |  |
|  | মানবসম্পদ | পদ সংখ্যা | শুন্যপদ |
|  | ১.ক. চিকিৎসকঃ |  |  |
|  | ১.খ. মেডিকেল অফিসার |  |  |
|  | ১.গ. মেডিকেল অফিসার (ওএসডি) |  |  |
|  | ১.ঘ. কনসালটেন্ট |  |  |
|  | ২. ক. নার্স |  |  |
|  | ২. খ. মিড-ওয়াইফ |  |  |
|  | ৩. পরিচ্ছন্ন কর্মী |  |  |
|  | ৪. ওয়ার্ড বয়/আয়া |  |  |
|  | মোট রোগীর সংখ্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | ক. অন্তঃবিভাগ |  |  |
|  | খ. জরুরী বিভাগ |  |  |
|  | গ. বহিঃবিভাগ |  |  |
|  | শয্যা ব্যবহারের হার (%) (আগের মাসের) |  |  |
|  | মোট গর্ভবতী পরিচর্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | ক. ১ম ভিজিট (সংখ্যা) |  |  |
|  | খ. চতুর্থ ভিজিট (সংখ্যা) |  |  |
|  | গ. মোট (সংখ্যা) |  |  |
|  | মোট প্রসব সংখ্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | ক. মোট স্বাভাবিক প্রসব |  |  |
|  | খ. মোট সিজারিয়ান প্রসব |  |  |
|  | গ. রাতে সিজারিয়ান প্রসব |  |  |
|  | মৃত জন্ম শিশুর সংখ্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | নবজাতক শিশু মৃত্যুর সংখ্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | হাসপাতালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | মোট প্রসবোত্তর পরিচর্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | মেজর (বড়) অপারেশন (আগের মাসের) |  |  |
|  | ক. জেনারেল সার্জারি (সংখ্যা) |  |  |
|  | খ. গাইনি/অবস (সংখ্যা) |  |  |
|  | গ. অর্থোপেডিক (সংখ্যা) |  |  |
|  | ঘ. নাক-কান-গলা অপারেশন (সংখ্যা) |  |  |
|  | ঙ. চক্ষু অপারেশন (সংখ্যা) |  |  |
|  | চ. ডেন্টাল অপারেশন (সংখ্যা) |  |  |
|  | ছ. মোট মেজর অপারেশন (সংখ্যা) |  |  |
|  | সার্বক্ষণিক রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রম | হ্যাঁ | না |
|  | রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা (চালু কি না) |  |  |
|  | ১.ক. আল্ট্রাসনোগ্রাফি | হ্যাঁ | না |
|  | ১.খ. এক্স-রে | হ্যাঁ | না |
|  | ১.গ. ই.সি.জি | হ্যাঁ | না |
|  | ২.ক. সি.বি.সি | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ. বায়োকেমিস্ট্রি ও ইমিউনোলোজি | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.১. লিপিড প্রোফাইল | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.২. সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.৩. সেরাম ক্রিয়েটিনিন | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.৪. সেরাম ইউরিয়া | হ্যাঁ | না |
|  | ৩.ক. এইস.বি.এস. এ.জি | হ্যাঁ | না |
|  | ৩.খ. ব্লাড গ্লুকোজ | হ্যাঁ | না |
|  | ৩. গ. রক্তগ্রুপ ও স্ক্রিনিং | হ্যাঁ | না |
|  | চিকিৎসকদের আবাসিক (হাসপাতাল ক্যাম্পাসে) অবস্থান |  |  |
|  | ক. তত্ত্বাধা্য়ক | হ্যাঁ | না |
|  | খ. আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার | হ্যাঁ | না |
|  | গ. কনসালটেন্ট, মেডিসিন | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. কনসালটেন্ট, সার্জারি | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. কনসালটেন্ট, এনেসথেসিয়া | হ্যাঁ | না |
|  | চ. কনসালটেন্ট, অবস গাইনি | হ্যাঁ | না |
|  | ছ. কনসালটেন্ট, অর্থোপেডিকস | হ্যাঁ | না |
|  | জ. কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি | হ্যাঁ | না |
|  | ঝ. কনসালটেন্ট, শিশু স্বাস্থ্য | হ্যাঁ | না |
|  | ঞ. কনসালটেন্ট, নাক,কান, গলা | হ্যাঁ | না |
|  | ট. কনসালটেন্ট চক্ষু | হ্যাঁ | না |
|  | নার্স/অন্যান্যদের আবাসিক অবস্থান |  |  |
|  | ক. নার্সিং সুপার | হ্যাঁ | না |
|  | খ. ওটি সিস্টার | হ্যাঁ | না |
|  | গ. ইওসি সিস্টার | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. ইমার্জেন্সি ইন চার্জ | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. স্টোর ইন চার্জ | হ্যাঁ | না |
|  | চ. প্রধান অফিস সহকারি | হ্যাঁ | না |
|  | কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ গঠন | হ্যাঁ | না |
|  | কমিউনিটি হতে প্রাপ্ত সহযোগিতা |  |  |
|  | ক. জনবল সহায়তা |  |  |
|  | খ. চিকিৎসা সামগ্রী সহায়তা |  |  |
|  | গ. আর্থিক সহায়তার পরিমাণ |  |  |
|  | মাসিক সভার সংখ্যা (আগের মাসের) |  |  |
|  | ক. স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কমিটি |  |  |
|  | খ. কমিউনিটি সহায়তা কমিটি |  |  |
|  | গ. সমন্বয় কমিটি |  |  |
|  | ঘ. কিউআইসি কমিটি |  |  |
|  | ঙ. ডাব্লুআইটি কমিটি (প্রতি সপ্তাহে সভার সংখ্যা) |  |  |
|  | অভ্যর্থনা/তথ্য কেন্দ্র | হ্যাঁ | না |
|  | হাসপাতালের প্রবেশ পথে সাইকেল স্ট্যান্ড | হ্যাঁ | না |
|  | বিষয়ভিত্তিক কর্নারের কার্যকারিতা |  |  |
|  | ক. এএনসি | হ্যাঁ | না |
|  | খ. পিএনসি | হ্যাঁ | না |
|  | গ. ভায়া | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. ইপিআই | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. এনসিডি | হ্যাঁ | না |
|  | চ. মাতৃদুগ্ধ পান | হ্যাঁ | না |
|  | ছ. স্বাস্থ্য শিক্ষা | হ্যাঁ | না |
|  | দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম | হ্যাঁ | না |
|  | রাত্রীকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শনঃ |  |  |
|  | ক. তত্ত্বাবধায়ক নার্সিং | হ্যাঁ | না |
|  | খ. আবাসিক মেডিকেল অফিসার | হ্যাঁ | না |
|  | গ. নার্সিং সুপার | হ্যাঁ | না |
|  | কনসালটেন্টদের রাত্রিকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শন |  |  |
|  | ক. মেডিসিন | হ্যাঁ | না |
|  | খ. সার্জারি | হ্যাঁ | না |
|  | গ. গাইনি | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. ইএনটি | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. অর্থোপেডিকস | হ্যাঁ | না |
|  | চ. চক্ষু | হ্যাঁ | না |
|  | ছ. কার্ডিওলজি | হ্যাঁ | না |
|  | জ. শিশু | হ্যাঁ | না |
|  | রাত্রীকালীন জরুরী অপারেশন সুবিধা |  |  |
|  | ক. সাধারণ সার্জারি | হ্যাঁ | না |
|  | খ. ইওসি | হ্যাঁ | না |
|  | গ. অর্থোপেডিক | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. চক্ষু | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. নাক-কান-গলা | হ্যাঁ | না |
|  | রোগীদের খাবার সরবরাহ তদারকি: ক) প্রতিদিন রোগীদের খাবার সামগ্রী কোনো কর্মকর্তা বুঝে নেন কিনা? | হ্যাঁ | না |
|  | খ)রান্না করা রোগীর খাদ্য কর্মকর্তা পরীক্ষা করেন কিনা? | হ্যাঁ | না |
|  | বাৎসরিক মোট রাজস্ব্য আয় |  |  |
|  | বাৎসরিক মোট মৃত্যুর সংখ্যা |  |  |
|  | মাসিক মৃত্যু পর্যালোচনা | হ্যাঁ | না |
|  | এম্বুলেন্স সার্ভিস |  |  |
|  | ক. সচল কি না | হ্যাঁ | না |
|  | খ. এম্বুলেন্স সার্ভিস থেকে আয় (আগের মাসের) |  |  |
|  | গ. এম্বুলেন্সের তেল বাবদ কত বাকি |  |  |

হাসপাতালের চিকিৎসা সেবাকার্যক্রমের বার্ষিক অগ্রগতিঃ

| বছর | ইমার্জেন্সি | আউটডোর | ইনডোর | ইওসি ভর্তি | শয্যা ব্যবহারের হার (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ২০১৮ |  |  |  |  |  |
| ২০১৯ |  |  |  |  |  |
| ২০২০ |  |  |  |  |  |
| ২০২১ |  |  |  |  |  |
| ২০২২ |  |  |  |  |  |

নিরাপদ মাতৃত্বসেবা

| বছর | গর্ভবতী সংক্রান্ত ১ম ভিজিট | গর্ভবতী সংক্রান্ত ৪র্থ ভিজিট | সর্বমোট ডেলিভারি | ডেলিভারি |  | পিএনসি |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | নরমাল | সিজার | পিএনসি ১ম | সর্বমোট ডেলিভারি |
| ২০১৮ |  |  |  |  |  |  |  |
| ২০১৯ |  |  |  |  |  |  |  |
| ২০২০ |  |  |  |  |  |  |  |
| ২০২১ |  |  |  |  |  |  |  |
| ২০২২ |  |  |  |  |  |  |  |

Ministry of health & Family Welfare

Heath Economics Unit

SSK Cell.

www.heu.gov.bd

Facility Assessment checklist

Date:

Name of Health Facility:

Inventory of personnel for 50 bedded hospital

| Sl. No. | Type of post | Posts |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sanctioned |  | Filled |  | Vacant |  | Deputation |  |
|  |  | Rev | Developmt/ Adhoc | Rev | Developmt/ Adhoc | Rev | Developmt/ Adhoc | In | Out |
|  | UHFPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RMO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medical Officer (MO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junior Consultants Cardiology |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junior Consultants Skin and VD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junior Consultants ENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junior Consultants Eye |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junior Consultants Gyn &Obs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junior Consultants Medicine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junior Consultants Orthopaedics |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junior Consultants Paediatrics |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junior Consultants Surgery |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junior Consultants Anesthesia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nursing Supervisor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sr. Staff Nurse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mid Wives |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medical Technologist (Lab) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medical Technologist (TB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medical Technologist (dental) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medical Technologist (Radiology) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medical Technologist (Pharmacy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medical Technologist (Physiothrapy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Head Assistant |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statistician |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Accountant |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Computer Operator |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cashier |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Store Keeper |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Office Assistant cum data entry operator |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cardiographer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compounder |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Driver |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lab Attendant |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OT boy/OT Attendant |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emergency attendant |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stretcher bearer (Trolley Man) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ward boy/Aya |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cook/Moshalchi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MLSS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gardener |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Security guard |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cleaner |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outsourcing |  |  |  |  |  |  |  |  |

Space for SSK Booth and SSK Pharmacy

| Particulars | Remarks |
| --- | --- |
| SSK Booth |  |
| SSK Pharmacy |  |

Condition of building

| Particulars | Remarks |
| --- | --- |
| IPD (Male/Female/Child ward) |  |
| OPD (doctors’ room, ticket counter, waiting space, pharmacy, etc.) |  |
| Emergency Room (Space and arrangement) |  |
| Office Rooms |  |

Status of equipment and vehicles:

| Areas/Conditions/Status need to examine to ascertain the status |  | Functioning Number | Non-functioning Number |  | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Repairable | Non Rep. |  |
|  | Ambulance |  |  |  |  |
|  | Generator |  |  |  |  |
|  | X-ray machine |  |  |  |  |
|  | Anesthesia machine |  |  |  |  |
|  | Refrigerator |  |  |  |  |
|  | Ultra-Sonography machine (USG) |  |  |  |  |
|  | ECG Machine |  |  |  |  |
|  | Air Conditioner |  |  |  |  |
|  | Autoclave |  |  |  |  |
|  | Sterilizer |  |  |  |  |
|  | Photo therapy machine |  |  |  |  |
|  | Oxygen cylinder |  |  |  |  |
|  | Computer (desktop) |  |  |  |  |
|  | Computer (laptop) |  |  |  |  |
|  | Scanner |  |  |  |  |
|  | Printer |  |  |  |  |
|  | Hot air woven |  |  |  |  |
|  | Centrifuge machine |  |  |  |  |
|  | Diathermy machine |  |  |  |  |
|  | Water Pump machine |  |  |  |  |

Lab equipment, reagents/kits and logistics:

| Particulars |  | Functioning Number | Non-functioning Number |  | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Repairable | Non Rep. |  |
|  | Microscope |  |  |  |  |
|  | Centrifuge machine |  |  |  |  |
|  | Colorimeter |  |  |  |  |
|  | ESR tube |  |  |  |  |
|  | Semi-auto analyzer |  |  |  |  |
|  | Glucometer |  |  |  |  |
|  | Hemoglobinometer |  |  |  |  |
|  | Glass slides |  |  |  |  |
|  | Pipette and micro pipette |  |  |  |  |
|  | Relevant reagents for routine blood, stool, urine tests |  |  |  |  |
|  | Bio-chemical reagents for liver & kidney function test |  |  |  |  |
|  | Reagents for blood sugar and pregnancy test |  |  |  |  |
|  | Blood grouping reagents (ABO and Rh Typing) |  |  |  |  |
|  | All five screening kits/reagents (hepatitis B&C, syphilis, HIV and malaria) |  |  |  |  |
|  | Blood collection bag with set |  |  |  |  |
|  | BP machine |  |  |  |  |
|  | Stethoscope |  |  |  |  |
|  | Refrigerator (functioning) |  |  |  |  |

Equipment/instruments/ other necessary logistics for emergency room:

| Particulars |  | Present | Absent | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0 |  |
|  | Running ambulance service |  |  |  |
|  | Trolley/wheel chair/stretcher |  |  |  |
|  | Examination table |  |  |  |
|  | IV stand |  |  |  |
|  | BP machine with Stethoscope |  |  |  |
|  | Surgical drum (different size), Kidney tray, surgical tray |  |  |  |
|  | Spot light |  |  |  |
|  | Thermometer |  |  |  |
|  | Filled Oxygen cylinder with flow meter |  |  |  |
|  | Nebulizer machine |  |  |  |
|  | Sucker machine |  |  |  |
|  | Sterilizer |  |  |  |
|  | Suture materials with surgical instruments (needle, needle holder, toothed forceps, scissors, Knife etc.) |  |  |  |
|  | Alternative power source (generator) |  |  |  |
|  | Glucometer |  |  |  |
|  | ECG Machine |  |  |  |
|  | Stomach wash tube |  |  |  |
|  | IV cannula, IV fluid and other emergency drugs |  |  |  |
|  | Autoclave machine |  |  |  |
|  | Waste bins (colored) |  |  |  |

Availability of Electricity supply (Yes/No):

| Particulars |  | Present/Yes |  |  |  | Absent/ No/ NA | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Very good | Good | Average | Poor |  |  |
|  |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
|  | Alternate arrangement of electricity during power failure |  |  |  |  |  |  |
|  | Status of electric wiring |  |  |  |  |  |  |
|  | Replacement/maintenance of electric goods |  |  |  |  |  |  |
|  | Availability of electric maintenance tools |  |  |  |  |  |  |
|  | Source of generator fuel |  |  |  |  |  |  |

Status of Water and Sanitation:

| Particulars |  | Present/Yes |  |  |  | Absent/ No/ NA | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Very good | Good | Average | Poor |  |  |
|  |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
|  | Status of sewerage system |  |  |  |  |  |  |
|  | Maintenance of water supply system |  |  |  |  |  |  |
|  | Source of drinking water |  |  |  |  |  |  |
|  | Alternate source of water supply |  |  |  |  |  |  |

Equipment, logistics and drugs  for operation theatre

| Areas/Conditions/Status need to examine to ascertain the status |  | Present | Absent | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0 |  |
|  | Anesthesia machine with drugs |  |  |  |
|  | Laryngoscope |  |  |  |
|  | Endotracheal tube |  |  |  |
|  | OT light (ceiling and stand by) |  |  |  |
|  | OT table |  |  |  |
|  | Three C-section sets |  |  |  |
|  | Laparotomy sets |  |  |  |
|  | DE&C set or manual vacuum aspirator |  |  |  |
|  | Spinal needle |  |  |  |
|  | Sucker machine |  |  |  |
|  | Diathermy machine |  |  |  |
|  | Autoclave |  |  |  |
|  | Sterilizer |  |  |  |
|  | BP machine with Stethoscope |  |  |  |
|  | Surgical drum (different size) |  |  |  |
|  | Ambu bag (adult and baby) |  |  |  |
|  | Baby weighing scale |  |  |  |
|  | Sterile gloves |  |  |  |
|  | Sterile gown |  |  |  |
|  | Air conditioner |  |  |  |
|  | Emergency light (generator or charger) |  |  |  |
|  | Spinal anesthesia set with drugs |  |  |  |
|  | General anesthesia set with drugs |  |  |  |
|  | Emergency drugs with list |  |  |  |
|  | Decontamination done with 0.5% chlorine solution |  |  |  |
|  | Hand washing facility with running water and elbow tap |  |  |  |
|  | Maintains privacy |  |  |  |
|  | OT cleaned (mopped) daily |  |  |  |
|  | OT table and instrument trolleys decontaminated (with 0.5% chlorine solution) |  |  |  |
|  | OT register maintained properly (check) |  |  |  |

Equipment, logistics, drugs for Delivery Room:

| Particulars |  | Present | Absent | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0 |  |
|  | Delivery table |  |  |  |
|  | Sufficient lights |  |  |  |
|  | Sucker machine (adult and baby) |  |  |  |
|  | Sterilizer (electrical) |  |  |  |
|  | Baby weighing scale |  |  |  |
|  | Filled oxygen cylinder |  |  |  |
|  | Ambu bag (adult) |  |  |  |
|  | Ambu bag (child) |  |  |  |
|  | Normal delivery sets (at least 3) |  |  |  |
|  | Episiotomy sets (at least 3) |  |  |  |
|  | Vacuum extractor (ventose) |  |  |  |
|  | Obstetric forceps |  |  |  |
|  | Instrument trolley |  |  |  |
|  | Baby tray |  |  |  |
|  | Mucous sucker for neonates (Penguin type) |  |  |  |
|  | BP machine |  |  |  |
|  | Stethoscope |  |  |  |
|  | Measuring tape |  |  |  |
|  | IV stand |  |  |  |
|  | Sharp disposal container |  |  |  |
|  | Emergency light |  |  |  |
|  | Sterile gloves |  |  |  |
|  | Gown, musk and cap |  |  |  |
|  | Emergency drug list |  |  |  |