মানসম্পন্ন সেবাদানের কর্ম পরিকল্পনা

1.D‡Ïk¨mg~n (Specific Objectives)

- ‡PŠMvQv-wSbvB`n Av`‡k©i gvcKvwV‡Z SSK ভুক্ত mKj †Rjv-Dc‡Rjv nvmcvZvj‡K ¯Íivqb Kiv

- mKj †Rjv-Dc‡Rjv‡Z SSK উপজেলা কমিটি KwgwDwbwU mnvqZv MÖæc হিসেবেও কাজ করবে

2.jÿ¨gvÎv (Target)

- ২০২৩ mv‡ji ৩০শে জুনের g‡a¨ টাঙ্গাইল জেলার mKj Dc‡Rjv nvmcvZv‡j এবং বরগুনা, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, মানিকগঞ্জ, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার কমপক্ষে একটি উপজেলায় চোউগাছা-ঝিনাইদহ মডেলের আলোকে কার্যক্রম m¤úªmvi‡Yi ব্যবস্থা করা।

- 5S-KAIZEN এর আলোকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে Quality Improvement Committee (QIC) I Work Improvement Team (WIT) কমিটি গঠন করতে হবে।

- উক্ত QIC I WIT কমিটি wm-‡R Av`k© বাস্তবায়নে `vwqZ¡ cvjb Ki‡eন।

3.G hver ‡bqv Kvh©µg

  - cÖ_g ch©v‡qi টাঙ্গাইল জেলার জেলা হাসপাতালসহ সকল উপজেলা হাসপাতাল পরিদর্শন সম্পন্ন

  - সাতটি †Rjvর মধ্যে দুইটি জেলায় SSK কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে SSK কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় ও দায়িত্ব সংক্রান্ত আলোচনা সম্পন্ন।

  - কর্মকৌশলের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা সম্পন্ন।

  - চোউগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন সম্পন্ন। লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি এবং কমলনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কার্য সম্পন্ন।

- জরীপের জন্য প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা-	AvswkK m¤úbœ n‡q‡Q|

- চোউগাছা-ঝিনাইদহ মডেলের আলোকে কার্যক্রম যে সব জেলা-উপজেলায় স্বাস্থ্যসেবার উন্ন্যন করা হবে, সেখানে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে জেলা ও উপজেলা চিন্হিত করা।

- যারা এ কাজ করবে তাদের নিয়ে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের পরিচালক (গবেষনা) এর সহিত বৈঠক ও নিয়মিত পর্যালোচনা করা।

- অবস্থিত ব্যবস্থার সাথে কোন কোন উপাদান যোগ করা হবে তা নির্ধারণ করা

- খরচের হিসাব প্রস্তুত করা

- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা ও তা পরীক্ষা করা

- ক্লাস রুম প্রশিক্ষণের সাথে মেন্টরিং পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটানো

- সকল পক্ষের অংশগ্রহণে মাঠ পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠান

- নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ করে উন্নতি পর্যালোচনা করা

4.‡PŠMvQv-wSbvB`n g‡Wj ev¯Íevq‡bi avcmg~n:

- জরিপ সম্পাদনের মাধ্যমে একটি প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করা

- ‡PŠMvQv-wSbvB`n মডেলের বিল্ডিং ব্লকের আলোকে প্রতিষ্ঠানের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ

- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যgvÎv (Target) wba©viY Kiv

- লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সেবাদানকারীদের অঙ্গিকার অর্জন করা

- g~j¨‡eva wfwËK Kg©cwi‡ek ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা

- মানসম্পন্ন সেবাদান বাস্তবায়নে ৫এস কাইজেন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা। এই সংক্রান্ত একটি কর্মশালার ব্যবস্থা করা।

- প্রতিষ্ঠানে QIC & WIT টিম সমূহ গঠন করা

- ‡PŠMvQv-wSbvB`n মডেলের বিল্ডিং ব্লকসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এস.ও.পি প্রস্তুতকরণ।

- চৌগাছা ও ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা

- মডেল সম্পর্কে অভিজ্ঞ টেকনিকাল টিম গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মডেল হাতে কলমে বাস্তবায়ন করা

- উপজেলা SSK কমিটিকে সক্রিয় করা।

- Kvh©µ‡gi AMÖMwZ g~j¨vqb Kiv|

5. সি-জে মডেল বাস্তবায়ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (QIC)কমিটি

| ক্রমিক | কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধির পদবী | কমিটিতে পদ |
| --- | --- | --- |
|  | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | চেয়ারপারসন |
|  | আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার | সদস্য সচিব ও ফোকাল পারসন |
|  | ডাব্লুআইটি কমিটিসমূহের টিম লিডার ও ফ্যাসিলিটেটরগণ | সদস্য |

কর্মপরিধি

১.	প্রতি মাসে একবার সভা অনুষ্ঠান করবে

২.	কমিউনিটি হতে কোন্ ধরণের সহযোগিতা নেবে তার সুপারিশ তৈরী করবে

৩.	প্রতিটি ডাব্লুআইটি কার্যক্রমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে

৪.	ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন

6.সি-জে মডেল বাস্তবায়ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর প্রতিটি ওয়ার্ডে (WIT)কমিটি

| ক্রমিক | কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধির পদবী | কমিটিতে পদ |
| --- | --- | --- |
|  | আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার/কনসালটেন্ট | টিম লিডার |
|  | ওয়ার্ড ইনচার্জ নার্স/মেডিকেল এসিস্টেন্ট, অফিস সহকারি | সদস্য সচিব |
|  | ওয়ার্ডের সকল নার্স, আয়া, ওয়ার্ডবয়, ক্লিনার | সদস্য |

কর্মপরিধি

১.	প্রতি সপ্তাহে অফিস শুরুর ১৫ মিনিট স্থায়ী একবার সভা অনুষ্ঠান করবে

২.	কমিউনিটি হতে কোন্ ধরণের সহযোগিতা নেবে তার সুপারিশ তৈরী করবে

৩.	ওয়ার্ডের সমস্যা চিহ্নিত করা ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে

৪.	ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রতি সপ্তাহে QIC কে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন

# 7.প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়নসূচী

| নং | কর্মসূচি | বাস্তবায়নকারী | সময়সীমা |
| --- | --- | --- | --- |
|  | QIC & WIT কমিটি গঠ্ন | স্থানীয় হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ | 7 দিন |
|  | প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ | কিউআইসি ও ডাব্লুআইটি দল | 10 দিন |
|  | সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ | কিউআইসি ও ডাব্লুআইটি দল | 15 দিন |
|  | লক্ষ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ | কিউআইসি দল | ৫ দিন |
|  | লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠী ও সেবাদানকারীদের অঙ্গিকার অর্জনে কর্মশালার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ | স্থানীয় হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ | 3০ দিন |
|  | প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত ও সংগ্রহ | স্থানীয় হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ | 2০ দিন |
|  | মূল্যবোধভিত্তিক কর্মপরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার নীতিমালা প্রস্তুত করা | কিউআইসি দল | 30 দিন |
|  | লক্ষ্য বাস্তবায়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল অংশীজনের সাথে মতবিনিময় | কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ | 30 দিন |
|  | মানসম্পন্ন সেবাদানে ৫এস কাইজেন পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ | স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ | ৭ দিন |
|  | প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী দল কর্তৃক চৌগাছা ও ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন | জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি | --------- |
|  | মডেল সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মডেল হাতে কলমে বাস্তবায়নের জন্য সফর | জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি | ৭ দিন |
|  | কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন | স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ | প্রতি 45 দিন অন্তর |

8. Status of Building Blocks of C-J Model in the UHC:

| Sl | Criteria of C-J Model | Satisfactory | Average | Unsatisfactory |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cycle stand close to the main gate |  |  |  |
|  | Health Education |  |  |  |
|  | Cleanliness & beautification |  |  |  |
|  | Separation of patients in out door & indoor |  |  |  |
|  | Blood doner list with 24/7 B.T facility |  |  |  |
|  | Birth- death recording |  |  |  |
|  | Reception Desk |  |  |  |
|  | Developed Emergency Dept. |  |  |  |
|  | 5S –KAIZEN implementation. |  |  |  |
|  | Community Participation. |  |  |  |
|  | Hospital activities Display |  |  |  |
|  | Corner based service. |  |  |  |
|  | Cash counter for receiving Govt money. |  |  |  |
|  | Devolped maternal health/labour word. |  |  |  |
|  | Devolped paediatric health |  |  |  |
|  | Position in HSS score (Best= <100; Good= 101-200; Weak= >200) |  |  |  |
|  | Power point Presentation &Video on UHC |  |  |  |
|  | Knowledge about 8th Five Year plan & SDG. |  |  |  |
|  | Zero-Tollarance on corruption |  |  |  |

## 9.মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নমালা

### ক। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে

|  | উপজেলার নাম: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ক. ইউএইচএফপিও’র নাম: |  |  |
|  | খ. মোবাইল নং: |  |  |
|  | গ. ই-মেইল: |  |  |
|  | হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা |  |  |
|  | উপজেলার তথ্য |  |  |
|  | ক. উপজেলার মোট জনসংখ্যা |  |  |
|  | খ. মোট গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা |  |  |
|  | গ. মোট ০-১ বছরের শিশু সংখ্যা |  |  |
|  | ঘ. মোট ০-৫ বছরের শিশু সংখ্যা |  |  |
|  | মাসিক এইচএসএস নম্বরে অবস্থান |  |  |
|  | ক. সর্বনিম্ন: |  |  |
|  | খ. সর্বোচ্চ: |  |  |
|  | বায়োমেট্রিক হাজিরাঃ মাসওয়ারী (%) |  |  |
|  | ক. সর্বোচ্চ |  |  |
|  | খ. সর্বনিম্ন |  |  |
|  | মানবসম্পদ | পদ সংখ্যা | শুন্যপদ |
|  | ১.ক. চিকিৎসকঃ |  |  |
|  | ১.খ. মেডিকেল অফিসার |  |  |
|  | ১.গ. কনসালটেন্ট |  |  |
|  | ২. নার্সঃ |  |  |
|  | ৩. পরিচ্ছন্ন কর্মী |  |  |
|  | ৪. ওয়ার্ড বয়/আয়াঃ |  |  |
|  | মোট রোগীর সংখ্যা |  |  |
|  | ক. অন্তঃবিভাগ |  |  |
|  | খ. জরুরী বিভাগ |  |  |
|  | গ. বহিঃবিভাগ |  |  |
|  | শয্যা ব্যবহারের হার (%) |  |  |
|  | মোট গর্ভবতী পরিচর্যা |  |  |
|  | ক. ১ম ভিজিট (সংখ্যা) |  |  |
|  | খ. চতুর্থ ভিজিট (সংখ্যা) |  |  |
|  | গ. মোট (সংখ্যা) |  |  |
|  | মোট প্রসব সংখ্যা |  |  |
|  | ক. মোট স্বাভাবিক প্রসব |  |  |
|  | খ. মোট সিজারিয়ান প্রসব |  |  |
|  | গ. রাতে সিজারিয়ান প্রসব |  |  |
|  | মৃত জন্ম শিশুর সংখ্যা |  |  |
|  | নবজাতক শিশু মৃত্যুর সংখ্যা |  |  |
|  | হাসপাতালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা |  |  |
|  | মোট প্রসবোত্তর পরিচর্যা |  |  |
|  | মেজর (বড়) অপারেশন |  |  |
|  | ক. জেনারেল সার্জারি (সংখ্যা) |  |  |
|  | খ. গাইনি/অবস (সংখ্যা) |  |  |
|  | গ. ডেন্টাল অপারেশন (সংখ্যা) |  |  |
|  | ঘ. মোট মেজর অপারেশন (সংখ্যা) |  |  |
|  | ভায়া পরীক্ষার সংখ্যা (সর্বমোট) |  |  |
|  | ক. পজিটিভ (সংখ্যা) |  |  |
|  | খ. নেগেটিভ (সংখ্যা) |  |  |
|  | সর্বক্ষণিক রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রম | হ্যাঁ | না |
|  | রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা (চালু কি না) |  |  |
|  | ১.ক. আল্ট্রাসনোগ্রাফি | হ্যাঁ | না |
|  | ১.খ. এক্স-রে | হ্যাঁ | না |
|  | ১.গ. ই.সি.জি | হ্যাঁ | না |
|  | ২. ক. সি.বি.সি | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ. বায়োকেমিস্ট্রি ও ইমিউনোলোজি | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.১. লিপিড প্রোফাইল | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.২. সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.৩. সেরাম ক্রিয়েটিনিন | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.৪. সেরাম ইউরিয়া | হ্যাঁ | না |
|  | ৩. ক. এইস.বি.এস. এ.জি | হ্যাঁ | না |
|  | ৩.খ. ব্লাড গ্লুকোজ | হ্যাঁ | না |
|  | ৩. গ. রক্তগ্রুপ ও স্ক্রিনিং | হ্যাঁ | না |
|  | চিকিৎসকদের আবাসিক (হাসপাতাল ক্যাম্পাসে) অবস্থান |  |  |
|  | ক. ইউএইচএফপিও | হ্যাঁ | না |
|  | খ. আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার | হ্যাঁ | না |
|  | গ. কনসালটেন্ট, মেডিসিন | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. কনসালটেন্ট, সার্জারি | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. কনসালটেন্ট, এনেসথেসিয়া | হ্যাঁ | না |
|  | চ. কনসালটেন্ট, অবস গাইনি | হ্যাঁ | না |
|  | ছ. কনসালটেন্ট, শিশু স্বাস্থ্য | হ্যাঁ | না |
|  | নার্স/অন্যান্যদের আবাসিক অবস্থান |  |  |
|  | ক. নার্সিং সুপারভাইজার | হ্যাঁ | না |
|  | খ. ওটি সিস্টার | হ্যাঁ | না |
|  | গ. ইওসি সিস্টার | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. ইমার্জেন্সি ইন চার্জ | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. স্টোর ইন চার্জ | হ্যাঁ | না |
|  | চ. প্রধান অফিস সহকারি | হ্যাঁ | না |
|  | কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ গঠন | হ্যাঁ | না |
|  | কমিউনিটি হতে প্রাপ্ত সহযোগিতা |  |  |
|  | ক. জনবল সহায়তা |  |  |
|  | খ. চিকিৎসা সামগ্রী সহায়তা |  |  |
|  | গ. আর্থিক সহায়তার পরিমাণ |  |  |
|  | পরিবীক্ষণের জন্য মাসিক সভার সংখ্যা |  |  |
|  | ক. স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কমিটি |  |  |
|  | খ. কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ |  |  |
|  | গ. সমন্বয় কমিটি |  |  |
|  | ঘ. কিউআইসি কমিটি |  |  |
|  | ঙ. ডাব্লুআইটি কমিটির সংখ্যা |  |  |
|  | চ. ডাব্লুআইটি কমিটির সভার সংখ্যা |  |  |
|  | অভ্যর্থনা/তথ্য কেন্দ্র | হ্যাঁ | না |
|  | হাসপাতালের প্রবেশ পথে সাইকেল স্ট্যান্ড | হ্যাঁ | না |
|  | বহিঃবিভাগে রোগী পৃথকীকরণের ব্যবস্থা |  |  |
|  | ক. পুরুষ | হ্যাঁ | না |
|  | খ. নারী | হ্যাঁ | না |
|  | গ. শিশু | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. প্রসূতি ও গাইনি | হ্যাঁ | না |
|  | অন্তঃবিভাগে রোগী পৃথকীকরণের ব্যবস্থা |  |  |
|  | ক. পুরুষ | হ্যাঁ | না |
|  | খ. নারী | হ্যাঁ | না |
|  | গ. শিশু | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. প্রসূতি ও গাইনি | হ্যাঁ | না |
|  | বিষয়ভিত্তিক কর্নারের কার্যকারিতা |  |  |
|  | ক. এএনসি | হ্যাঁ | না |
|  | খ. পিএনসি | হ্যাঁ | না |
|  | গ. ভায়া | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. ইপিআই | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. এনসিডি | হ্যাঁ | না |
|  | চ. মাতৃদুগ্ধ পান | হ্যাঁ | না |
|  | ছ. স্বাস্থ্য শিক্ষা | হ্যাঁ | না |
|  | দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম | হ্যাঁ | না |
|  | রাত্রীকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শনঃ |  |  |
|  | ক. ইউএইচএফপিও | হ্যাঁ | না |
|  | খ. আবাসিক মেডিকেল অফিসার | হ্যাঁ | না |
|  | গ. নার্সিং সুপারভাইজার | হ্যাঁ | না |
|  | কনসালটেন্টদের রাত্রিকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শন |  |  |
|  | ক. মেডিসিন | হ্যাঁ | না |
|  | খ. সার্জারি | হ্যাঁ | না |
|  | গ. গাইনি | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. শিশু | হ্যাঁ | না |
|  | রাত্রীকালীন জরুরী অপারেশন সুবিধা |  |  |
|  | ক. সাধারণ সার্জারি | হ্যাঁ | না |
|  | খ. ইওসি | হ্যাঁ | না |
|  | রোগীদের খাবার সামগ্রী |  |  |
|  | ক. প্রতিদিন রোগীদের খাবার সামগ্রী কোনো কর্মকর্তা বুঝে নেন কি না? | হ্যাঁ | না |
|  | খ. রান্না করা রোগীর খাদ্য কর্মকর্তা পরীক্ষা করেন কি না? | হ্যাঁ | না |
|  | এম্বুলেন্স সার্ভিস |  |  |
|  | ক. সচল কি না | হ্যাঁ | না |
|  | খ. এম্বুলেন্স সার্ভিস থেকে গত বছরের আয় |  |  |
|  | বাৎসরিক মোট মৃত্যুর সংখ্যা |  |  |
|  | মাসিক মৃত্যু পর্যালোচনা | হ্যাঁ | না |

### খ। জেলা হাসপাতালের ক্ষেত্রে

|  | জেলার নাম: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ক. তত্ত্বাবধায়কের নাম: |  |  |
|  | খ. মোবাইল নং: |  |  |
|  | গ. ই-মেইল: |  |  |
|  | জেলা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা |  |  |
|  | জেলার তথ্য |  |  |
|  | ক. জেলার মোট জনসংখ্যা |  |  |
|  | খ. মোট গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা |  |  |
|  | গ. মোট ০-১ বছরের শিশু সংখ্যা |  |  |
|  | ঘ. মোট ০-৫ বছরের শিশু সংখ্যা |  |  |
|  | মাসিক এইচএসএস নম্বরে অবস্থান |  |  |
|  | ক. সর্বনিম্ন: |  |  |
|  | খ. সর্বোচ্চ: |  |  |
|  | বায়োমেট্রিক হাজিরাঃ মাসওয়ারী |  |  |
|  | ক.সর্বোচ্চ |  |  |
|  | খ.সর্বনিম্ন |  |  |
|  | মানবসম্পদ | পদ সংখ্যা | শুন্যপদ |
|  | ১.ক. চিকিৎসকঃ |  |  |
|  | ১.খ. মেডিকেল অফিসার |  |  |
|  | ১.গ. কনসালটেন্ট |  |  |
|  | ২. নার্সঃ |  |  |
|  | ৩. পরিচ্ছন্ন কর্মী |  |  |
|  | ৪. ওয়ার্ড বয়/আয়াঃ |  |  |
|  | মোট রোগীর সংখ্যা |  |  |
|  | ক. অন্তঃবিভাগ |  |  |
|  | খ. জরুরী বিভাগ |  |  |
|  | গ. বহিঃবিভাগ |  |  |
|  | শয্যা ব্যবহারের হার (%) |  |  |
|  | মোট গর্ভবতী পরিচর্যা |  |  |
|  | ক. ১ম ভিজিট (সংখ্যা) |  |  |
|  | খ. চতুর্থ ভিজিট (সংখ্যা) |  |  |
|  | গ. মোট (সংখ্যা) |  |  |
|  | মোট প্রসব সংখ্যা |  |  |
|  | ক. মোট স্বাভাবিক প্রসব |  |  |
|  | খ. মোট সিজারিয়ান প্রসব |  |  |
|  | গ. রাতে সিজারিয়ান প্রসব |  |  |
|  | মৃত জন্ম শিশুর সংখ্যা |  |  |
|  | নবজাতক শিশু মৃত্যুর সংখ্যা |  |  |
|  | হাসপাতালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা |  |  |
|  | মোট প্রসবোত্তর পরিচর্যা |  |  |
|  | মেজর (বড়) অপারেশন |  |  |
|  | ক. জেনারেল সার্জারি (সংখ্যা) |  |  |
|  | খ. গাইনি/অবস (সংখ্যা) |  |  |
|  | গ. অর্থোপেডিক (সংখ্যা) |  |  |
|  | ঘ. নাক-কান-গলা অপারেশন (সংখ্যা) |  |  |
|  | ঙ. চক্ষু অপারেশন (সংখ্যা) |  |  |
|  | চ. ডেন্টাল অপারেশন (সংখ্যা) |  |  |
|  | ছ. মোট মেজর অপারেশন (সংখ্যা) |  |  |
|  | সার্বক্ষণিক রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রম | হ্যাঁ | না |
|  | রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা (চালু কি না) |  |  |
|  | ১.ক. আল্ট্রাসনোগ্রাফি | হ্যাঁ | না |
|  | ১.খ. এক্স-রে | হ্যাঁ | না |
|  | ১.গ. ই.সি.জি | হ্যাঁ | না |
|  | ২. ক. সি.বি.সি | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ. বায়োকেমিস্ট্রি ও ইমিউনোলোজি | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.১. লিপিড প্রোফাইল | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.২. সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.৩. সেরাম ক্রিয়েটিনিন | হ্যাঁ | না |
|  | ২.খ.৪. সেরাম ইউরিয়া | হ্যাঁ | না |
|  | ৩. ক. এইস.বি.এস. এ.জি | হ্যাঁ | না |
|  | ৩.খ. ব্লাড গ্লুকোজ | হ্যাঁ | না |
|  | ৩. গ. রক্তগ্রুপ ও স্ক্রিনিং | হ্যাঁ | না |
|  | চিকিৎসকদের আবাসিক (হাসপাতাল ক্যাম্পাসে) অবস্থান |  |  |
|  | ক. তত্ত্বাধা্য়ক | হ্যাঁ | না |
|  | খ. আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার | হ্যাঁ | না |
|  | গ. কনসালটেন্ট, মেডিসিন | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. কনসালটেন্ট, সার্জারি | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. কনসালটেন্ট, এনেসথেসিয়া | হ্যাঁ | না |
|  | চ. কনসালটেন্ট, অবস গাইনি | হ্যাঁ | না |
|  | ছ. কনসালটেন্ট, অর্থোপেডিকস | হ্যাঁ | না |
|  | জ. কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি | হ্যাঁ | না |
|  | ঝ. কনসালটেন্ট, শিশু স্বাস্থ্য | হ্যাঁ | না |
|  | ঞ. কনসালটেন্ট, নাক,কান, গলা | হ্যাঁ | না |
|  | ট. কনসালটেন্ট চক্ষু | হ্যাঁ | না |
|  | নার্স/অন্যান্যদের আবাসিক অবস্থান |  |  |
|  | ক. নার্সিং সুপার | হ্যাঁ | না |
|  | খ. ওটি সিস্টার | হ্যাঁ | না |
|  | গ. ইওসি সিস্টার | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. ইমার্জেন্সি ইন চার্জ | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. স্টোর ইন চার্জ | হ্যাঁ | না |
|  | চ. প্রধান অফিস সহকারি | হ্যাঁ | না |
|  | কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ গঠন | হ্যাঁ | না |
|  | কমিউনিটি হতে প্রাপ্ত সহযোগিতা |  |  |
|  | ক. জনবল সহায়তা |  |  |
|  | খ. চিকিৎসা সামগ্রী সহায়তা |  |  |
|  | গ. আর্থিক সহায়তার পরিমাণ |  |  |
|  | পরিবীক্ষণের জন্য মাসিক সভার সংখ্যা |  |  |
|  | ক. স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কমিটি |  |  |
|  | খ. কমিউনিটি সহায়তা কমিটি |  |  |
|  | গ. সমন্বয় কমিটি |  |  |
|  | ঘ. কিউআইসি কমিটি |  |  |
|  | ঙ. ডাব্লুআইটি কমিটি (প্রতি সপ্তাহে সভার সংখ্যা) |  |  |
|  | অভ্যর্থনা/তথ্য কেন্দ্র | হ্যাঁ | না |
|  | হাসপাতালের প্রবেশ পথে সাইকেল স্ট্যান্ড | হ্যাঁ | না |
|  | বিষয়ভিত্তিক কর্নারের কার্যকারিতা |  |  |
|  | ক. এএনসি | হ্যাঁ | না |
|  | খ. পিএনসি | হ্যাঁ | না |
|  | গ. ভায়া | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. ইপিআই | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. এনসিডি | হ্যাঁ | না |
|  | চ. মাতৃদুগ্ধ পান | হ্যাঁ | না |
|  | ছ. স্বাস্থ্য শিক্ষা | হ্যাঁ | না |
|  | দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম | হ্যাঁ | না |
|  | রাত্রীকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শনঃ |  |  |
|  | ক. তত্ত্বাবধায়ক নার্সিং | হ্যাঁ | না |
|  | খ. আবাসিক মেডিকেল অফিসার | হ্যাঁ | না |
|  | গ. নার্সিং সুপার | হ্যাঁ | না |
|  | কনসালটেন্টদের রাত্রিকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শন |  |  |
|  | ক. মেডিসিন | হ্যাঁ | না |
|  | খ. সার্জারি | হ্যাঁ | না |
|  | গ. গাইনি | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. ইএনটি | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. অর্থোপেডিকস | হ্যাঁ | না |
|  | চ. চক্ষু | হ্যাঁ | না |
|  | ছ. কার্ডিওলজি | হ্যাঁ | না |
|  | জ. শিশু | হ্যাঁ | না |
|  | রাত্রীকালীন জরুরী অপারেশন সুবিধা |  |  |
|  | ক. সাধারণ সার্জারি | হ্যাঁ | না |
|  | খ. ইওসি | হ্যাঁ | না |
|  | গ. অর্থোপেডিক | হ্যাঁ | না |
|  | ঘ. চক্ষু | হ্যাঁ | না |
|  | ঙ. নাক-কান-গলা | হ্যাঁ | না |
|  | রোগীদের খাবার সামগ্রী | ক) প্রতিদিন রোগীদের খাবার সামগ্রী কোনো কর্মকর্তা বুঝে নেন কিনা?. খ)রান্না করা রোগীর খাদ্য কর্মকর্তা পরীক্ষা করেন কিনা?. |
|  | বাৎসরিক মোট রাজস্ব্য আয় |  |  |
|  | বাৎসরিক মোট মৃত্যুর সংখ্যা |  |  |
|  | মাসিক মৃত্যু পর্যালোচনা | হ্যাঁ | না |

10.†Rjv-Dc‡Rjvq †PŠMvQv- wSbvB`‡ni Av`‡k© ¯^v¯’¨ e¨e¯’vcbv m¤úªmviY

SOP Number: I

SOP Title:		cÖv_wgK g~j¨vqb cÖwZ‡e`b

D‡Ïk¨: nvmcvZv‡ji mvwe©K Kvh©µ‡gi eZ©gvb Ae¯’v A_©vr miKvix m¤ú` e¨envi Ges wewfbœ †mevi ¸Y I cwigvYMZ Ae¯’v wbY©q K‡i GKwU g~j¨vqb cÖwZ‡e`b ˆZix Kiv

Kg©‡ÿÎmg~n:

- cÖwZôv‡bi mswÿß BwZnvm

- nvmcvZv‡ji cwi¯‹vi-cwi”QbœZv

- wbivcËv I Kg©cwi‡ek

- ‡ivM msµgY wbqš¿Y

- Avw_©K e¨e¯’vcbv

- Jla, hš¿cvwZ I miÄvgvw`

- wewfbœ wefv‡Mi Kvh©µ‡gi Ae¯’v

- ‡Kvb cyi¯‹vi ev cÖksmv AR©b

`vwqZ¦ mg~n:

- ZË¡veavqK I AvevwmK †gwWK¨vj Awdmvi mn wewfbœ BDwbU cÖavbMY

Kvh©c×wZ:

নির্ধারিত ফরম্যাট প্রস্তুতকরণ।

SOP Number : 2

SOP Title: mgm¨vmg~n wPwýZKiY

D‡Ïk¨:

- cÖwZôv‡bi mKj mgm¨v wPwýZKi‡Yi gva¨‡g mgvav‡bi cÖv_wgK c_mg~n †ei Kiv

- cÖwZôvbwUi mKj m¤ú` e¨envi K‡i mvwe©K DbœwZ‡Z f‚wgKv ivLv

Kg©c×wZ:

- mKj Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i‡K mgm¨v wPwýZKi‡Yi ZvwM` †`qv Ges wbw`©ó mg‡qi g‡a¨ Rgv †`qv

- mKj mgm¨vmg~n GKwÎZ K‡i wewfbœ ai‡Yi mgm¨v¸‡jvi †kÖYx wefvM Kivt †QvU, gvSvix I eo mgm¨v

- cÖwZ mßv‡n WIT KwgwUi gva¨‡g bZzb mgm¨v wPwýZ Kiv I mgvav‡bi AMÖMwZi g~j¨vqb Kiv

`vwqZ¡ mg~n:

- QIC I WIT KwgwU

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcI I AvevwmK †gwWK¨vj Awdmvi mn wewfbœ BDwbU cÖavbMY

SOP Number: 3

SOP Title:	 jÿ¨gvÎv (Target) wba©viY Kiv

D‡Ïk¨:

- jÿ¨e¯‘ (Target) mg~n m¤ú‡K© Zvi Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i g‡a¨ ¯^”Q aviYv m„wó Kiv

- miKvix Kvh©µg mdjfv‡e ev¯Íevq‡bi cwiKíbv Kiv

- jÿ¨e¯‘ ev¯Íevq‡bi g~j¨vq‡bi gva¨‡g Z_¨wfwËK `vqe×Zv m„wó Kiv

Kg©c×wZ:

jÿ¨ I jÿ¨gvÎv

- 202৩ mvj bvMv` mßg cÂevwl©Kx cwiKíbvq ¯^v¯’¨, cywó I RbmsL¨v msµvšÍ jÿ¨ I jÿ¨e¯‘ m¤ú‡K© ¯’vbxq cÖwZôv‡bi Ae¯’vi Z_¨ msMÖn Ges mswkøó wbY©vq†Ki (Indicator) gva¨‡g g~j¨vqb Kiv

- gvwmK, ‰ÎgvwmK, lvb¥vwmK I evwl©K wn‡m‡e G mKj jÿ¨মাত্রার AMÖMwZi g~j¨vqb Kiv

- AMÖMwZmg~n †K›`ªxqfv‡e I mswkøó wefv‡M cÖ`k©bx Kiv

- bZzb bZzb c×wZ D™¢ve‡bi gva¨‡g jÿ¨ ev¯Íevq‡bi cÖwµqv‡K DrmvwnZ Kiv Ges Zv‡K we‡kl ¸iæZ¡ †`qv

`vwqZ¡:

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcI I AvevwmK †gwWK¨vj Awdmvi mn wewfbœ BDwbU cÖavbMY

- KwgDwbwU mnvqZv MÖæ‡ci m`m¨e„›`

SOP Numbe : 4

SOP Title:	jÿ¨mg~n ev¯Íevq‡b †mev`vbKvix‡`i Aw½Kvi AR©b Kiv

D‡Ïk¨:

- ¯^”QZv I Revew`wnZvi gva¨‡g †mev `vbKvix I MÖnxZvi gv‡S cvi¯úwiK Av¯’v m„wó Kiv

- ¯’vbxq RbcÖwZwbwa, cÖkvmb I miKvix Kg©KZ©v, mvsevw`K, wkÿK mn mgv‡Ri wewkóe¨w³e‡M©i mv‡_ Av‡jvPbv K‡i miKvix Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi Aw½Kvi Kiv‡bv

- ‡mev`vbKvix‡`i Kvh©µ‡g RbevÜe `„wófw½ AR©b Kiv I RbgÛjxi (Community) mnvqZvi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv eywS‡q Aw½Kvi Av`vq Kiv

Kg©c×wZ:

- wewkó e¨w³e‡M©i mv‡_ m¤¢e n‡j e¨w³MZ ch©v‡q, Ab¨_vq `je×fv‡e gZwewbgq Kiv

- wewfbœ †kÖYx-‡ckvi cÖwZwbwai mv‡_ gZ wewbgq Kiv

- wewfbœ miKvix wefv‡Mi mv‡_, we‡kl K‡i Awdmvm© K¬v‡ei m`m¨‡`i mv‡_ gZwewbgq Kiv

- ‡mev`vbKvix‡`i mv‡_ e¨w³MZ I MÖæc ch©v‡q jÿ¨, D‡Ïk¨ wb‡q Av‡jvPbv Kiv Ges Zv‡`i gZvgZ †bqv

`vwqZ¡:

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcI I AvevwmK †gwWK¨vj Awdmvi mn wewfbœ BDwbU cÖavbMY

- KwgDwbwU mnvqZv MÖæ‡ci m`m¨e„›`

SOP Number: 5

SOP Title:	g~j¨‡eva wfwËK Kg©cwi‡ek I cÖvwZôvwbK ms¯‹…wZ M‡o †Zvjv

D‡Ïk¨:

- nvmcvZvj‡K GKwU cweÎ ¯’vb wn‡m‡e we‡ePbv Kiv Ges Gi cweÎZv msiÿY Ki‡Z DØy× Kiv

- ÓKg Li‡P Kvh©Ki †mevÓ G g~j¨‡ev‡ai Ici wfwË K‡i cÖwZwU Kvh©µg cwiPvjbv Kiv

- ‡mev`vbKvixMY KZ…©K †ivMx‡`i‡K ¯^Rb wn‡m‡e we‡ePbv I Zv‡`i Amy¯’Zv‡K ms‡e`bkxjfv‡e e¨e¯’vcbv Kiv

- ‡Kvbµ‡gB `ybx©wZi mv‡_ Av‡cvl bv Kiv

Kg©c×wZ:

- miKvix wbqg-Kvbyb h_vh_fv‡e Rvbv‡bv I †g‡b Pj‡Z mnvqZv Kiv

- mgqvbyeZx©Zv, cvi¯úwiK kÖ×v‡eva, `vwqZ¡kxjZv Ggbfv‡e cÖ`k©b Kiv †hb cÖwZwU Kg©KZ©v I Kg©Pvix GKwU Avb›`Nb cwi‡e‡k Ae¯’vb K‡ib

- Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i‡K Zv‡`i ˆbwZKZv m¤ú‡K© m‡PZb Kiv

- cÖwZôv‡bi feb I cÖv½‡b gbxlx‡`i gvbe †mev msµvšÍ evYx cÖ`k©b Kiv

- ‡ivMx‡`i KvQ †_‡K Ówgwó LvIqvÓ ev Ómš‘wóÓi bvg K‡i A_© Av`vq‡K k~b¨ mnbkxjZv cÖ`k©b Kiv

`vwqZ¡:

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcI I AvevwmK †gwWK¨vj Awdmvi mn wewfbœ BDwbU cÖavbMY

- KwgDwbwU mnvqZv MÖæ‡ci m`m¨e„›`

SOP Number: 6

SOP Title: jÿ¨ (Goal) ev¯Íevq‡b mvgvwRK Av‡›`vjb M‡o †Zvjv

D‡Ïk¨:

- miKv‡ii mßg cÂ evwl©Kx cwiKíbv I me©Rbxb ¯^v¯’¨ myiÿv ev¯Íevq‡b RbMY‡K m¤ú„³ Kiv‡K GKwU Acwinvh© Dcv`vb wn‡m‡e wPwýZ Kiv

- miKvix mÿgZv‡K Av‡iv Kvh©Ki fv‡e Kv‡R jvMv‡bvi Rb¨ Z_¨wfwËK m‡PZbZv M‡o †Zvjv

Kg©c×wZ:

- RbcÖwZwbwa, ¯’vbxq cÖkvmb, miKvix Kg©KZ©v, mvsevw`K I wewfbœ †kÖYx-‡ckvi cÖwZwbwa‡`i‡K e¨w³MZ †hvMv‡hvM I MÖæc wfwËK Av‡jvPbv K‡i DØy× Kiv

- ¯^v¯’¨ msjvc Pvjy Kiv

- `vwqZ¡kxj e¨w³‡`i wb‡q GKwU Qvqv KwgwU MVb Kiv

`vwqZ¡:

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcI I AvevwmK †gwWK¨vj Awdmvi mn wewfbœ BDwbU cÖavbMY

- KwgDwbwU mnvqZv MÖæ‡ci m`m¨e„›`

SOP Number: 7

SOP Title:	gvbm¤úbœ †mev`vb ev¯Íevq‡b 5Gm KvB‡Rb c×wZ ev¯Íevqb Kiv

D‡Ïk¨:

- gvbm¤úbœ ¯^v¯’¨‡mev `v‡b cÖv_wgK Kvh©µg wn‡m‡e 5Gm Kvh©µg ïiæ K‡i ¯^v¯’¨‡mev cwi‡ek ˆZix Kiv

- miKvix m¤ú‡`i m‡e©v”P e¨envi wbwðZ Kiv

- ¯^v¯’¨‡mev `vbKvix‡`i‡K mgm¨v wPwýZKiY, AMÖvwaKvi wba©viY I mgvav‡bi AMÖMwZ cwigv‡c cÖwkwÿZ Kiv

Kg©c×wZ:

- ‡mev`vbKix‡`i 5Gm KvB‡Rb m¤ú‡K© cÖwkÿY †`qv

- wewfbœ IqvW©/BDwb‡U WIT MVb Kiv

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcIÕi †bZ„‡Z¡ QIC MVb Kiv Ges GKRb †dvKvj e¨w³ wba©viY Kiv

- Kaizen/PDCA c×wZ m¤ú‡K© aviYv †`qv

`vwqZ¡:

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcI I AvevwmK †gwWK¨vj Awdmvi, †dvKvj e¨w³

SOP Number : 8

SOP Title        : wbivc` i³ mÂvjb Kvh©µg

D‡Ïk¨:

- Riæix cÖ‡qvR‡b †ivMx‡`i wbivc` i³ mieiv‡ni e¨e¯’v Kiv

- `ªæZZg mg‡q i³ mieivn Kiv

- i³`vZv‡`i GKwU `j MVb K‡i GKwU Pjgvb i³ e¨vsK MVb Kiv

Kg©c×wZ:

- wbivc` i³ mÂvj‡bi Rb¨ GKwU Kÿ wba©vwiZ Kiv I cÖ‡qvRbxq Avmevec‡Îi e¨e¯’v Kiv

- ‡¯^”Qv i³`vbKvix‡`i †gvevBj †dvb b¤^i mn GKwU ZvwjKv cÖ`k©b Kiv

- ZvwjKv‡Z 200-500 (Kgc‡ÿ) R‡bi GKwU ZvwjKv cÖ¯‘Z Kiv

- `vZv‡`i i³ wbivc` wKbv Zv cixÿv mnRjf¨ Kiv

- i³ e¨vs‡Ki †hvMv‡hvM mve©ÿwYK (24/7) mPj ivLv

- ¸iæZ¡c~Y© RvZxq w`em¸‡jv‡Z i³`vZv msMÖ‡n mgv‡Ri wewkó Rb‡`I AskMÖnY NUv‡bv

- el©‡k‡l i³`vZv‡`i DrmvwnZ Kivi j‡ÿ¨ m¤^a:bv †`qv

- Mfxi iv‡Î i³`vZv‡`i †hvMv‡hv‡Mi `vwqZ¡ cvjb Kivi Rb¨ GKwU we‡kl `j MVb Kiv

`vwqZ¡ mg~n:

- ‡mev`vbKvix‡`i‡K i³`v‡bi ¸iæZ¡ eywS‡q ejv

- RbMY‡K m¤ú„³ K‡i i³`vbKvixi msL¨v evov‡bv

- Mf©eZx gv‡q‡`i i³ MÖæc mbv³ K‡i Zv‡`i cÖ‡Z¨‡Ki Rb¨ GKB MÖæ‡ci `yÕRb m¤¢ve¨ i³`vZvi †gvevBj b¤^i mn Z_¨ gv‡qi Kv‡Q ivLv

ev¯ÍevqbKvix

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcI I AvevwmK †gwWK¨vj Awdmvimn GKwU DcKwgwU MVb Kiv

- G msµvšÍ WIT m`m¨e„›`

- wba©vwiZ mgq ci ci Gi AMÖMwZ ch©v‡jvPbv Kiv

SOP Number: 9

SOP Title:	 AvBGgwmAvB Kb©vi Kvh©µg

D‡Ïk¨:

- ewntwefv‡M AvMZ mKj wkïi wPwKrmv cÖ`vb I cÖwZ‡iva ¯^v¯’¨ m¤ú‡K© m‡PZb Kiv Ges RwUj †ivMx †idvi Kiv

- wewfbœ ‡mev DcKiY e¨env‡ii gva¨‡g Kb©vi‡K AvKl©Yxq I wek¦vm‡hvM¨ Kiv

- AvMZ †ivMx‡`i mš‘wó AR©b Kiv

Kg©c×wZ:

- AvBGgwmAvB-Gi Rb¨ GKwU Kÿ wba©viY Kiv

- GKRb †gwWK¨vj Gwm÷¨v›U‡K `vwqZ¡ †`qv

- cÖ‡qvRbxq cwigv‡Y ¯^v¯’¨ wkÿv DcKiY msMÖn Kiv

- wkï‡`i GOBI-FFF (Maintenance of growth chart, oral rehydration therapy, breast feeding, immunization, family planning, food fortification, female education) m¤ú‡K© gv‡q‡`i aviYv †`qv

`vwqZ¡mg~n:

- ‡mev`vbKvix‡`‡K Gi D‡Ïk¨ m¤ú‡K© AewnZ Kiv

- RbMY‡K Kb©v‡ii ¸iæZ¡ †evSv‡bv

ev¯ÍevqbKvix

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcI, AviGgI

- WIT Gi mKj m`m¨ KZ…©K mg‡q mg‡q Kv‡Ri AMÖMwZ ch©v‡jvPbv

SOP Number: 10.

SOP Title:	 cÖm~wZ †mev (GGbwm) Kvh©µg

D‡Ïk¨:

- Mf©Kv‡j gv‡q‡`i I Mf©¯’ wkï‡`i my¯’ ivL‡Z mvnvh¨ Kiv

- SzuwKc~Y© gv‡q‡`i wPwýZ Kiv

- cÖvwZôvwbK cÖm‡e DrmvwnZ Kiv

- miKvix nvmcvZvj‡K Ggbfv‡e RbevÜe K‡i M‡o †Zvjv †hb gv‡qiv GLv‡b cÖme †mev wb‡Z ¯^v”Q›`¨ †eva K‡ib

- Mf©Kvjxb cwiPh©v, cÖm~wZ I wkï †mev GKB cÖwZôv‡b †`qvi Rb¨ cÖwZôvb‡K cÖ¯‘Z ivLv

Kg©c×wZ:

- Mf©eZx gv‡q‡`i cwiPh©vi Rb¨ AvmevecÎ mn GKwU fv‡jv K‡ÿi e¨e¯’v Kiv

- GKRb `ÿ avÎx (wgWIqvBd)‡K `vwqZ&¦ †`qv (wbeÜb mn cÖv_wgK cixÿv wbixÿvi Rb¨)

- cÖm~wZ gv I Zv‡`i mw½‡`i c„_K ¯^v¯’¨ wkÿv Kb©v‡i AwWI-wfmyqvj c×wZ‡Z ¯^v¯’¨ wkÿvi e¨e¯’v Kiv

- Mf©Kv‡j Kgc‡ÿ cvuP evi (Mf©mg‡qi 1-12 mßvn, 15-20 mßvn, 24-28 mßvn, 31-32 mßvn, 36Zg mßvn) ¯^v¯’¨ cÖwZôvb †_‡K Mf©Kvjxb ‡mev †bqv

- gv‡q‡`i G msµvšÍ mKj cixÿvi e¨e¯’v ivLv

- cÖwZwU Mf©eZx gv‡K AwfÁ ‡gwWK¨vj Awdmvi Øviv wPwKrmv wbwðZ Kiv

- gv‡q‡`i e¨w³MZ †MvcbxqZv iÿvq cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v †bqv

- ‡mevMÖnxZv‡`i A‡cÿv Kivi mgq †hb b~¨bZg nq, †mfv‡e †mev Kvh©µg msMwVZ Kiv

- ‡mev`vbKvix‡`i `„wófw½ I AvPiY RbevÜe Kiv

`vwqZ¡mg~n:

- Rbm‡PZbZv evov‡bv

- ‡mev`vbKvix‡`i Gi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© Abyaveb Kiv

ev¯ÍevqbKvix

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcI I AvevwmK †gwWK¨vj Awdmvi

- WIT Gi mKj m`m¨ KZ…©K Kvh©µ‡gi cwiKíbv I mg‡q mg‡q Kv‡Ri AMÖMwZ ch©v‡jvPbv

SOP Number: 11

SOP Title:	¯^v¯’¨ wkÿv Kvh©µg

D‡Ïk¨:

- RbMY‡K ¯^v¯’¨ m‡PZb Kiv

- ‡mevMÖnxZv‡`i AvPiY cwieZ©b

- mswkøó ¯^v¯’¨ cÖwZôv‡b cÖ‡`q †mevmg~n m¤ú‡K© RbMY‡K AewnZ Kiv I G my‡hvM e¨env‡i DrmvwnZ Kiv

- ‡mev`vbKvix I MÖnxZv‡`i g‡a¨ eÜzZ¡c~Y© m¤úK© M‡o †Zvjv I Z_¨ Av`vb-cÖ`vb Kiv

- RbM‡Yi ¯^v¯’¨ m¤úwK©Z mycvwik MÖnY Kiv

Kg©c×wZ:

- ¯^v¯’¨ wkÿvi Rb¨ ¯’vb wbe©vPb Kiv

- emvi fvj e¨e¯’v Kiv

- ¸iæZ¡c~Y© †mev¸‡jv †cv÷vi I AwWI-wfmyqvj c×wZi gva¨‡g Dc¯’vcb Kiv

- welq Abyhvqx mvßvwnK †iv÷vi I †m Abyhvqx `vwqZ¡ e›Ub Kiv

- ¯^v¯’¨ wkÿv Kvh©µ‡g `vwqZ¡kxj‡`i mswkøó Kiv

- hviv ¯^v¯’¨ wkÿv †`‡eb Zv‡`i‡K cÖwkÿZ Kiv

- ¯^v¯’¨ wkÿv msµvšÍ †iKW©mg~n msiÿY Kiv

`vwqZ¡:

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcI I AvevwmK †gwWK¨vj Awdmvi Ab¨vb¨ †gwWK¨vj Awdmvi mn `vwqZ¡kxj e¨w³eM© ¯^v¯’¨ wkÿv cwiPvjbv Ki‡eb

- KwgDwbwU mnvqZv MÖæ‡ci m`m¨e„›` ¯^v¯’¨ wkÿvq Ask †b‡eb

- KvDwÝwjsGi e¨vcv‡i RbMY‡K DrmvwnZ Ki‡eb

- ¯^v¯’¨ wkÿvi e¨vcv‡i ‡mev`vbKvix‡`i `„wófw½/AvPiY cwieZ©b Ki‡Z n‡e

ev¯ÍevqbKvix

- BDGBPGdwcI, AviGgI mn mKj Awdmvie„›`

SOP Number: 12

SOP Title:	 Kvh©µ‡gi Z_¨vewj cÖ`k©b

D‡Ïk¨:

- RbMY‡K ¯^v¯’¨ cÖwZôv‡bi we`¨gvb †mevmg~n m¤ú‡K© AewnZ Kiv

- ‡Kvb& †Kvb& †mev †Kv_vq cvIqv hvq, Zv AewnZ Kiv

- ‡mev`vbKvix I MÖnxZvi g‡a¨ Z_¨ Av`vb-cÖ`v‡bi gva¨‡g m¤ú‡K©I Dbœqb NUv‡bv

- ¯^v¯’¨ cÖwZôv‡bi Kvh©µ‡gi AMÖMwZ †`Lv‡bv

Kg©c×wZ:

- Z_¨ msMÖn K‡i Zvi h_vh_ g~j¨vq‡bi ci wbf©i‡hvM¨ Z_¨ cÖ`k©b Kiv

- cÖ‡Z¨K wefv‡M Zv‡`i wbR¯^ Z_¨¸‡iv Avjv`v Avjv`v fv‡e cÖ`k©bx †ev‡W©i gva¨‡g cÖ`k©b Kiv

- Z_¨ cÖ`k©‡bi †ÿ‡Î 5Gm KvB‡Rb bxwZgvjv AbymiY Kiv

- cÖwZwbqZ Z_¨ nvjbvMv` Kiv

- RvZxqfv‡e mviv †`‡k GKB ai‡Yi ¯^v¯’¨ cÖwZôv‡bi Rb¨ GKB ai‡Yi cÖ`k©b c×wZ Pvjy Kiv

`vwqZ¡mg~n:

- ‡mev`vbKvix‡`i wb‡R‡`i‡K Z_¨ msMÖn I Gi cÖ`k©‡bi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© AewnZ nIqv

- ‡mev`vbKvix‡`i‡K Z_¨ †_‡K wm×všÍ MÖn‡Yi mÿgZv ˆZix Kiv

- RbMY‡K Z_¨ AewnZ Kiv

ev¯ÍevqbKvix

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcI I AvevwmK †gwWK¨vj Awdmvi

- cwimsL¨vb Kg©KZ©v

- WIT Gi mKj m`m¨ KZ…©K mg‡q mg‡q Kv‡Ri AMÖMwZ ch©v‡jvPbv

SOP Number: 13

SOP Title:	চৌগাছা ও ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা

D‡Ïk¨:

- ‡mev`vbKvix I KwgDwbwU MÖæc‡K †PŠMvQv-wSbvB`n g‡Wj m¤ú‡K© ev¯Íe aviYv †`qv

- Kvh©µg mdjZvi `k©b AewnZ Kiv

- Kvh©µg ev¯Íevq‡bi ¸iæZ¡ I †KŠkj iß Kiv

Kg©c×wZ:

- ‡mev`vbKvix‡`i ga¨ n‡Z `vwqZ¡kxj I D‡`¨vMx gvbyl‡`i †ei Kiv

- KwgDwbwU mnvqZv MÖæ‡ci ga¨ n‡Z `vwqZ¡kxj I D‡`¨vMx gvbyl‡`i †ei Kiv

- G me e¨w³‡`i wb‡q ‡PŠMvQv-wSbvB`n cwi`k©‡b hvIqv

- ‡mLv‡b Zv‡`i mv‡_ gZ wewbg‡qi e¨e¯’v Kiv, Rbm¤ú„³ g‡Wj ev¯Íevq‡bi †KŠkj m¤ú‡K© AewnZ Kiv, Ges wbR wbR cÖwZôv‡b Zv ev¯Íevq‡bi Kg©‡KŠkj ˆZix Kiv

`vwqZ¡:

- ZË¡veavqK/BDGBPGdwcI I AvevwmK †gwWK¨vj Awdmvi, †dvKvj e¨w³

- KwgDwbwU mnvqZv MÖæ‡ci mfvcwZ

SOP Number: 14

SOP Title:	মডেল সম্পর্কে অভিজ্ঞ টেকনিকাল টিম গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মডেল হাতে কলমে বাস্তবায়ন করা

D‡Ïk¨:

- ‡PŠMvQv-wSbvB`n n‡Z evQvB Kiv AwfÁ e¨w³‡`i‡K †`‡ki wewfbœ †Rjv-Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ cÖwZôv‡b nv‡Z Kj‡g g‡Wj m¤ú‡K© cÖwkÿY w`‡Z cvVv‡bv

- g‡Wj ev¯Íevqb‡K Av‡iv m„Rbkxj Kiv

- g‡Wj ev¯Íevq‡b wewfbœ c×wZ MV‡b mywbw`©ó f‚wgKv ivLv

Kg©c×wZ:

- ‡PŠMvQv-wSbvB`n n‡Z AwfÁ wPwKrmK, bvm©, IqvW© gv÷vi, GBPAvB, GmAvB-‡K wb‡q GKwU `j MVb Kiv

- cÖwkÿYv_©x cÖwZôvb wbe©vPb Kiv

- cÖwkÿ‡Yi mgqm~wP ˆZix Kiv

`vwqZ¡:

- Rbm¤ú„³ wm-‡R g‡Wj m¤úªmviY RvZxq †UKwbK¨vj KwgwU

SOP Number: 15

SOP Title:		KwgDwbwU mnvqZv MÖæc MVb Kiv

D‡Ïk¨:

- nvmcvZv‡ji gvbm¤§Z wPwKrmv Kvh©µg cwiPvjbv I Dbœq‡bi j‡ÿ¨ nvmcvZvj KZ…©cÿ‡K mnvqZv cÖ`vb

- miKvix Kvh©µg ev¯Íevq‡b Rb‡Mvôx‡K (Community) Kvh©Ki AskMÖnY Kiv‡bv

- miKvix m¤ú‡`i

- cvkvcvwk ¯’vbxq m¤ú`‡K ¯^v¯’¨ †mev Dbœq‡b mgvweó Kiv

- nvmcvZvj cwiPvjbvq Avw_©K I Ab¨vb¨ evavmg~n `~ixKi‡Y mnvqZv

- ¯^v¯’¨ †mev Dbœq‡b ¯’vbxq miKv‡ii Kvh©Ki AskMÖnY wbwðZ Kiv

- ¯^v¯’¨ †mev Dbœq‡bi P¨v‡jÄmg~n m¤ú‡K© ¯’vbxq †bZ…Z¡ I ¯’vbxq miKvix Kg©KZ©v‡`i‡K AewnZ Kiv I Gi †gvKv‡ejvq Zv‡`i‡K m¤ú„³ Kiv

- ¯^v¯’¨ †mev Kvh©µ‡g †mev`vbKvix I †mev MÖnxZv‡`i cvi¯úwiK Av¯’v I wbivc` cwi‡ek wbwðZ Kiv

- ¯^v¯’¨ †mev I ¯^v¯’¨ Dbœqb Kvh©µ‡g MZvbyMwZK AvgjvZvwš¿K `„wófw½i e`‡j mn‡hvwMZvg~jK I AskMÖnYg~jK e¨e¯’vcbv c×wZ AbymiY Kiv

Kg©c×wZ:

- nvmcvZv‡ji gvbm¤§Z †mev Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ we‡kl K‡i wPwKrmvi cwi‡ek iÿv, cwi®‹vi cwi”QbœZv, k„sLjv I wbivcËv wbwðZKiY Kvh©µg cwiPvjbv I cwiPvjbvq nvmcvZvj KZ…©cÿ‡K mnvqZv cÖ`vb

- miKvix eivÏ I m¤ú‡`i m‡e©vËg e¨envi I iÿYv‡eÿY wbwðZKi‡Y nvmcvZvj KZ…©cÿ‡K mnvqZv cÖ`vb

- wPwKrmv †mevi Pvwn`v c~iY I Dbœq‡bi j‡ÿ¨ miKvix eiv‡Ïi cvkvcvwk ¯’vbxq `vZv I wn‰Zlx e¨w³ I cÖwZôvb‡K mswkøó Kiv Ges Zv‡`i mnvqZvq GKwU KwgDwbwU mv‡cvU© Znwej MVb Ges G welq cÖ`Ë wb‡`©kbv Abyhvqx Znwej cwiPvjbv

- wPwKrmv †mevi Pvwn`v c~i‡Y mgm¨v wPwýZ Kiv Ges ¯’vbxqfv‡e Zv mgvav‡bi j‡ÿ¨ c`‡ÿc MÖnY

- nvmcvZv‡j Kg©iZ wPwKrmK, bvm© I Ab¨vb¨ Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i †mev cÖ`v‡b Drmvn cÖ`vb Ges `vwqZ¡ cvj‡b MVbmg~jK civgk© cÖ`vb

`vwqZ¡:

- ‡Rjv‡Z wmwfj mvR©b/ZË¡veavqK

- Dc‡Rjv‡Z BDGBPGdwcI

SOP Number: 16

SOP Title:		Kvh©µ‡gi AMÖMwZ g~j¨vqb Kiv

D‡Ïk¨:

- †PŠMvQv- wSbvB`‡ni Av`‡k© Rbm¤ú„³ ¯^v¯’¨ e¨e¯’vcbv m¤úªmviY Kg©m~wPi D‡Ïk¨¸‡jv c~iY n‡”Q wK bv, Zv cwigvc Kiv

- G Av`k© ev¯Íevq‡b mswkøó GjvKvi gvby‡li ¯^v‡¯’¨i Dbœqb n‡”Q wK bv Zv cwgvc Kiv

Kg©c×wZ:

- AMÖMwZ g~j¨vq‡bi wb‡`©kK wba©viY Kiv

- wb‡`©kK Abyhvqx Z_¨ msMÖn Kiv

- Z_¨ we‡kølY K‡i cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z Kiv

- cÖwZ‡e`b AskxRb‡`i Kv‡Q weZiY Kiv

`vwqZ¡:

- †PŠMvQv- wSbvB`‡ni Av`‡k© Rbm¤ú„³ ¯^v¯’¨ e¨e¯’vcbv m¤úªmviY RvZxq †UKwbK¨vj KwgwU

SOP Number: 17

SOP Title:	‡PŠMvQv-wSbvB`n g‡W‡ji cÖwZôvZv‡`i G g‡Wj m¤úªmvi‡Y m¤ú„³ Kiv

D‡Ïk¨:

- g‡Wj cÖwZôvZv‡`i Ae`v‡bi ¯^xK…wZ †`qv

- Kg©Rxe‡b Zv‡`i AwfÁZvmg~n‡K g‡Wj m¤úªmvi‡Y Kv‡R jvMv‡bv

Kg©c×wZ:

- g‡W‡ji cÖwZôvZv‡`i ZvwjKv cÖ¯‘Z Kiv

- Zv‡`i‡K g‡Wj m¤úªmvi‡Y Kv‡R jvMv‡bvi Kg©cwiKíbv cÖ¯‘Z Kiv

`vwqZ¡:

- KvR m¤úv`‡bi Rb¨ RvZxq †UKwbK¨vj KwgwU GKwU Dc-KwgwU MVb Ki‡e

SOP Number: 18

SOP Title: cwi®‹vi cwi”QbœZv I †mŠ›`h© ea©b Kvh©µg

D‡Ïk¨:

- nvmcvZvj I Gi cvk¦©eZ©x GjvKvi cwi”QbœZv wbwðZ Kiv|

- nvmcvZvj mxgvbvi g‡a¨ evMvb ˆZix I †mŠ›`h© ea©b|

- nvmcvZvj cwi®‹vi cwi”QbœZvq †cŠimfv Z_v RbmvaviY‡K m¤ú„³ Kiv

- nvmcvZv‡ji ewniv½‡bi eR©¨ e¨e¯’vcbv Dbœqb Kiv

Kg©‡ÿÎ:

- nvmcvZvj cÖv½Y cwi®‹vi ivL‡Z RbMY‡K DrmvwnZ Kiv|

- nvmcvZv‡ji Uq‡jU/‡kŠPvMv‡ii cwi”QbœZv msiÿ‡Y †ivMx I Zv‡`i G‡Ub‡W›U‡`i m¤ú„³ Kiv

- nvmcvZvj cÖv½‡bi b`©gv wbqwgZ cwi®‹vi ivLv

- cvwÿK ev gvwmK wfwË‡Z RbM‡Yi AskMÖn‡Y nvmcvZvj cwi®‹vi Kiv|

- nvmcvZvj PZ¡‡i evMvb ˆZix

- mwâ evMvb K‡i cywói ¸iæZ¡ cÖ`k©b Kiv

- ‡flR evMvb K‡i †`kxq wPwKrmv c×wZ‡K DrmvwnZ Kiv

- emvi ¯’vb ˆZix Kiv|

- ‡mŠ›`h© ea©‡bi cÖ‡qvRbxq Ab¨vb¨ KvR Kiv

- ‰ÎgvwmK wfwË‡Z Õgnv cwi”QbœZv w`emÕ (Big Cleaning Day) cvjb Kiv

- K¨v¤úvm cwi®‹vi-cwi”QbœZv ivLvi cÖ‡qvRYxqZv m¤ú‡K© RbMY‡K m‡PZb Kiv

`vwqZ¦mg~n:

- RbMY‡K DrmvwnZ Kiv

- Rbm‡PZbZv ˆZix

- nvmcvZvj cwi®‹vi ivLvi cÖ‡qvRb m¤ú‡K© RbMY‡K m‡PZb Kiv

- nvmcvZv‡ji cwi®‹vi cwi”QbœZv eRvq ivL‡Z cÖ‡qvR‡b AvDU‡mvwm©s Gi wfwË‡Z Rbej wb‡qvM Kiv| KwgDwbwU mnvqZv Znwej n‡Z e¨q wbe©vn Kiv

Kvh©c×wZ:

- wZb/ Pvi m`m¨ wewkó Dc-KwgwU MVb|

- cwi”QbœZvi gv‡bvbœqb I †mŠ›`h© ea©‡bi Rb¨ KiYxq wel‡q wm×všÍ MªnY|

- m‡PZbZv e„w×‡Z c`‡ÿc MÖnY|

ev¯ÍevqbKvix

- WIT MVb Kiv

SOP Number: 19

SOP Title:		mvwe©K wbivc` cwi‡ek wbwðZKiY Kvh©µg

D‡Ïk¨:

- nvmcvZv‡ji mvwe©K wbivcËv e¨e¯’vi `„k¨gvb DbœwZ K‡i wPwKrmv †mevi AbyK~j cwi‡ek ˆZix Kiv|

Kg©‡ÿÎ:

- nvmcvZv‡ji wPwKrmK I Ab¨vb¨ ‡mevKg©x, †ivMx I Zv‡`i AvZ¥xq ¯^Rb‡`i wbivcËv wbwðZ Kiv|

- nvmcvZvj cÖv½b `vjvjgy³ Kiv|

- ‡gwW‡Kj mvwU©wd‡KU cÖ`v‡b mywbw`©ó c×wZ AbymiY Kiv I cywjk ‡KBm mg~‡n AhvwPZ n¯Í‡ÿc I cÖfvweZ Kivi †Póv cÖwZnZ Kiv|

- nvmcvZv‡j AbvKvw•LZ cwiw¯’wZ Gov‡bvi Rb¨ c~&©v‡ýB Dchy³ e¨e¯’v †bqv, AbvKvw•LZ cwi‡ek m„wó n‡j Zv ZvrÿwYKfv‡e e¨e¯’vcbv Kiv|

- nvmcvZvj cÖv½b a~gcvb I gv`Kgy³ ivLvi wel‡q m‡e©v”P mZK© _vKv|

- nvmcvZv‡j Jla †Kv¤úvwbi cÖwZwbwa‡`i wbw`©ó mg‡q cÖ‡ekvwaKvi ‡`qv|

- wbivcËv ‡Rvi`vi Ki‡Z nvmcvZvj mxgvbv CCTV i AvIZvfz³ Kiv|

- Riæix wefv‡M AcÖ‡qvRbxq e¨w³‡`i hvZvqvZ wbqš¿Y Kiv|

`vwqZ¦mg~n:

- RbMY‡K DrmvwnZ Kiv|

- Rbm‡PZbZv ˆZix|

- ‡hme ¯’v‡b wbivcËvKgx©i Afve i‡q‡Q †mLv‡b ¯’vbxq e¨e¯’vcbvq wbivcËvKgx©i e¨e¯’v Kiv|

- AbvKvw•LZ cwiw¯’wZ †gvKv‡ejvq ¯’vbxq RbM‡Yi mgš^‡q ZvrÿwYK e¨e¯’vcbvi D‡`¨vM †bqv|

Kvh©c×wZ:

- wZb/ Pvi m`m¨ wewkó Dc-KwgwU MVb|

- m‡PZbZv e„w×‡Z c`‡ÿc MÖ

- SOP Number: 20

SOP Title: ‡mev Kvh©µg

D‡Ïk¨:

nvmcvZv‡j †mevi mvwe©K gv‡bvbœqb|

Kg©‡ÿÎ:

- Riæix wefvM

- Riæix wefv‡M mve©ÿwYK ‡gwW‡Kj Awdmv‡ii Dcw¯’wZ‡Z (Dc‡Rjv‡Z Ab K‡j _vKv) wPwKrmv †mev wbwðZ Kiv|

- Riæix hš¿cvwZ (‡hgb: Aw·‡Rb, Møy‡KvwgUvi, †beyjvBRvi, RxevYygy³KiY hš¿), RxebiÿvKvix Jla Gi mieivn wbwðZ Kiv|

- ‡mvjvi wm‡÷g / AvBwcGm Gi gva¨‡g mve©ÿwYK we`y¨r mieivn wbwðZ Kiv|

- ewnwe©fvM:

- ewnwe©fv‡M ‡ivMx‡`i Rb¨ Af¨_©bv Kÿ/¯’vb ivLv|

- Mf©eZx gv, wkï, cyiæl, bvix‡`i Rb¨ c„_K wPwKrmv Kÿ ivLv

- gyw³‡hv×v Ges cÖexY‡`i Rb¨ we‡kl e¨e¯’v ivLv|

- ¯^v¯’¨ wkÿv, AvBGgwmAvB, GGbwm/wcGbwm, BwcAvB, †eª÷ wdwWs, IAviwU, GbwmwW, ˆK‡kvi ¯^v¯’¨ e¨e¯’v c„_K c„_K Kb©v‡ii gva¨‡g Kvh©Ki †mev †`qv

- cwi”Qbœ I‡qwUs iæg I jwe wbwðZ Kiv|

- wPwKrm‡Ki K‡ÿi mvg‡b myk„sLj e¨e¯’v M‡o †Zvjv|

- ewnwe©fv‡M AwWI-wfmyqvj gva¨‡g ¯^v¯’¨wkÿvi e¨e¯’v Kiv|

- ewnwe©fv‡M Jla †Kv¤úvwbi cÖwZwbwa‡`i wbw`©ó mg‡q cª‡ekvwaKvi †`qv|

- AšÍtwefvM:

- †mevi gvb e„w×‡Z c`‡ÿc MÖnY

- bvwm©s †mevi gvb e„w× I RbevÜe bvwm©s †mev wbwðZ Kiv

- mvÜ¨Kvjxb ivDÛ wbwðZ Kiv

- cÖme c~e©eZx©, cÖmeKvjxb I cÖme cieZx© †mevmg~n wbðZ Ki‡Z Mf©eZx bvix‡`i †iwR‡÷ªkb KvW© wbwðZ Kiv|

- ‡ivMx‡`i mKj cixÿv nvmcvZv‡jB m¤úbœ Kiv wbwðZ Kiv|

- ¯’vbxq RbMY‡K i³`v‡b DrmvwnZ Kiv I m¤¢ve¨ i³`vZv‡`i ZvwjKv msiÿY Kiv|

- weKj hš¿ `ªæZ †givg‡Zi e¨e¯’v †bqv| cÖ‡qvR‡b ¯’vbxq e¨e¯’vcbvq Kg Li‡P †givgZ m¤¢e n‡j Zvi e¨e¯’v †bqv|

- mve©ÿwYK G¤^y‡jÝ myweav wbwðZ Kiv| †Kvb Kvi‡Y G¤^y‡jÝ weKj n‡j ¯’vbxqfve †givg‡Zi e¨e¯’v Kiv †h‡Z cv‡i|

- nvmcvZv‡j mK‡ji Rb¨ wbivc` cvwbi e¨e¯’v wbwðZ Kiv|

- ‡kŠPvMvi mevi Rb¨ mnRjf¨ I cwi¯‹vi ivLv|

- Wv³vi‡`i wWDwU †iv÷vi I wmwU‡Rb PvU©vi cÖKvk¨ †bwUm †ev‡W© ¯’vcb|

`vwqZ¦ mg~n:

- nvmcvZv‡ji ‡mev Kvh©µg myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ RbMY‡K DrmvwnZ Kiv|

- Rbm‡PZbZv ˆZix|

Kvh©c×wZ:

- wZb/ Pvi m`m¨ wewkó Dc-KwgwU MVb|

- m‡PZbZv e„w×‡Z c`‡ÿc MÖnY|

SOP Number : 21

SOP Title       : ‡ivM cÖwZ‡iva I wbqš¿Y

D‡Ïk¨:	gnvgvwi ev we‡kl ‡ivM Dc`ªæZ GjvKv‡Z we‡kl ¯^v¯’¨‡mevi e¨e¯’v ivLv I RbMY‡K m‡PZb Kiv

Kg©‡ÿÎ:

- gnvgvix ev Ab¨ †Kvb †iv‡Mi cÖv`yf©ve †`Lv w`‡j †m †ivM m¤ú‡K© m‡PZbZv ˆZixi Rb¨ †iv‡Mi jÿY, KviY, cÖwZKvi, cÖwZ‡iva e¨e¯’v m¤ú‡K© gvBwKs, e¨vbvi, ‡d÷z‡bi e¨e¯’v Kiv|

- cÖPvi Kv‡h© mvaviY RbMY‡K m¤ú„³ Kiv

`vwqZ¡mg~n:

- Rbm‡PZbZv ˆZwi

- RbMY‡K nvmcvZv‡ji †mev Kv‡h© m¤ú„³ Kiv

Kvh©c×wZ:

- wZb/ Pvi m`m¨ wewkó Dc-KwgwU MVb

SOP Number: 22

SOP Title :  Jla mieivn e¨e¯’vcbv

D‡Ïk¨t

- nvmcvZv‡ji mvwe©K †mevi mvwe©K gvb Dbœqb

Kg©‡ÿÎt

- Jla mieivn wbqwgZ I wbiwew”Qbœ Kiv

- miKvwi Jl‡ai mwVK e¨envi wbwðZ Kiv

- AwZ cÖ‡qvRbxq Jl†ai miKvwi mieivn †kl n‡j ¯’vbxqfv‡e µ‡qi e¨e¯’v Kiv

`vwqZ¡ mg~n t

- Rbm‡PZbZv ˆZwi

- RbMb‡K nvmcvZv‡ji †mev Kv‡h© m¤ú„³ Kiv

Kvh©c×wZt

- wZb/ Pvi m`m¨ wewkó Dc-KwgwU MVb

SOP Number :23

SOP Title:  c_¨ mieivn e¨e¯’vcbv

D‡Ïk¨ t

- nvmcvZv‡ji mvwe©K gvb Dbœq‡b Awf‡hvM I civgk© ev· ¯’vcb K‡i RbmvaviY‡K m¤ú„³ K‡i †mevi mvwe©K gvb Dbœqb

Kg©‡ÿÎ t

- nvmcvZv‡j mieivnK…Z c‡_¨i ¸YMZ gvb wbwðZ Kiv

- nvmcvZv‡ji ivbœNi Gi cwi®‹vi cwi”QbœZv wbwðZ Kiv

- nvmcvZv‡j mevi Rb¨ wbivc` cvwbi mieivn wbwðZ Kiv

`vwqZ¡ mg~n t

- Rbm‡PZbZv ˆZwi

- RbMb‡K nvmcvZv‡ji †mev Kv‡h© m¤ú„³ Kiv

Kvh©c×wZ t

- wZb/ Pvi m`m¨ wewkó Dc-KwgwU MVb

SOP Number : 24

SOP Title:  Awf‡hvM wb®úwËKiY Kvh©µg

D‡Ïk¨ t

- nvmcvZv‡ji mvwe©K gvb Dbœq‡b Awf‡hvM I civgk© ev· ¯’vcb K‡i RbmvaviY‡K m¤ú„³ K‡i †mevi mvwe©K gvb Dbœqb

Kg©‡ÿÎ t

- nvmcvZv‡ji cÖ‡ek c‡_ Awf‡hvM I civgk© ev· ¯’vcb Kiv

- Awf‡hvMKvixi bvg/cwiP‡qi †MvcbxqZv iÿv Kiv n‡e

- mvßvwnKfv‡e Awf‡hvM I civgk© Abyhvqx `ªæZ e¨e¯’v MÖnY

`vwqZ¡ mg~nt

- Rbm‡PZbZv ˆZwi

- RbMY‡K nvmcvZv‡ji †mev Kv‡h© m¤ú„³ Kiv

Kvh©c×wZ t

- wZb/ Pvi m`m¨ wewkó Dc-KwgwU MVb

SOP Number : 25

SOP Title:  Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ e¨e¯’vcbv

D‡Ïk¨t

- nvmcvZv‡ji mvwe©K gvb Dbœq‡b ICT Gi gva¨‡g RbmvaviY‡K m¤ú„³ K‡i †mevi mvwe©K gvb Dbœqb

Kg©‡ÿÎ t

- nvmvcvZv‡ji mgm¨v mgvav‡b B‡jKUªwbK wgwWqvi mvnv‡h¨ †bIqv

- wbivcËv †Rvi`vi Ki‡Z nvmcvZvj mxgvbv CC Camera AvIZvfy³ Kiv

- mve©ÿwYK Riæix ‡ní jvBb mvwf©m Pvjy Kiv

- Riæix †Uwj‡gwWwmb †mev cÖ`vb

- ¯^v¯’¨ wkÿvi cÖmv‡i AbjvBb wgwWqvi gva¨‡g RbmvaviY‡K KwgwU‡Z KvR Kivi e¨vcv‡i Drmvn cÖ`vb

- nvmcvZv‡ji †ivMx‡`i Z_¨vw` wWwRUvj bw_c‡Îi gva¨‡g msiÿY

- AwWI-wfmyqvj gva¨‡g I‡qwUsiæ‡g/ A‡cÿv N‡i ¯^v¯’¨ Z_¨ cÖ`vb|

`vwqZ¡ mg~n t

- Rbm‡PZbZv ˆZwi|

- RbMb‡K nvmcvZv‡ji †mev Kv‡h© m¤ú„³ Kiv|

Kvh©c×wZ t

- ICT Gi gva¨‡g m‡PZbZv e„w×‡Z c`‡ÿc MÖnY|

- wZb/ Pvi m`m¨ wewkó Dc-KwgwU MVb

| Sl.No. | Criteria of Chowgacha Model | Very good | Good | Poor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Birth &Death recording |  |  |  |
| 2. | Health education Corner. |  |  |  |
| 3. | Cleanliness & Beautification |  |  |  |
| 4. | Cycle-Van stand close to the main gate. |  |  |  |
| 5. | Display of the activities of the UHC (Field &health complex.) |  |  |  |
| 6. | Blood donor list in Pathology dept |  |  |  |
| 7. | Separation of patient in OPD &IPD (Male, Female, Under5 & EOC) |  |  |  |
| 8. | IMCI-Corner. |  |  |  |
| 9. | ANC&PNC Corner |  |  |  |
| 10. | NCD-Corner |  |  |  |
| 11. | EPI & Breast-Feeding Corner |  |  |  |
| 12. | ORT &Nutrition Corner |  |  |  |
| 13. | Waste management |  |  |  |
| 14. | Moral based environment. |  |  |  |
| 15. | Implementation of 5S KAIZEN |  |  |  |
| 16. | Community participation |  |  |  |
| 17. | Reception Desk |  |  |  |
| 18. | Hospital Protocol board. |  |  |  |
| 19. | Display of meeting schedule |  |  |  |
| 20. | Knowledge about 7th5 yr. Plan & SDG. |  |  |  |
| 21. | Display of information in every section |  |  |  |
| 22. | VIA Service |  |  |  |
| 23. | Infection prevention activities. |  |  |  |
| 24. | Relation with local administration, OC & community leaders. |  |  |  |
| 25. | Positive media coverage |  |  |  |
| 26. | Publication of Annual Report. |  |  |  |
| 27. | Position in HSS score of MIS in Feb-22. |  |  |  |
| 28 | Video on UHC. |  |  |  |

26.Criteria of Chowgacha Model

27.How to solve a problem by follow the Kaizen Model (Example)

WIT: 1				(EOC Ward)

Step 1:Selection of Kaizen theme with feasibility check with Matrix Diagram

| Possible KAIZEN Theme | Impact to patient outcome | Affordable in terms of time and resources | Easy to measure | Under control of team members. | Total Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementation of partograph | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| Improve infection prevention | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Improve labor room service with added component | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| Improve post-operative care among the operated patient | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Maintain proper temperature, pulse, BP in the word | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |

Step 2: Situation analysis

Kaizen theme: Labor room service improved with comprehensive services components.

Data collection method: Data  collected by a WIT member through exit interview of 100 women who  delivered in consecutive 20 days from 4th to 24th September.

| Sl No | Contributing factors | Frequency | Cumulative frequency | Cumulative % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterile delivery set not used properly | 34 | 34 | 40% |
| 2 | Labor room sister is not available. | 15 | 49 | 63% |
| 3 | Chlorine solution is not used properly | 12 | 61 | 71% |
| 4 | Counseling is not done | 10 | 71 | 84% |
| 5 | Medical officer/Consultant is not supervise every case | 6 | 77 | 90% |
| 6 | Labor room lighting system not functioning effectively | 5 | 82 | 96% |
| 7 | Privacy is not maintained properly | 3 | 85 | 100% |

Step 3: Root cause analysis (Fishbone diagram):

Sterile delivery set not used properly

Job description is not developed

Not purched the set

Initiative not taken

SOP not collected

Not available in store

Demand not given

Number of delivery set is limited

Division of  labor not done

Overload of the patients

Limited  manpower

Authority was not informed

Unwanted articles  not removed

Proper space is not available

Lack of knowledge about sterility

Lack of SOP

Lack of importance about extra set

Sterile delivery set not used properly

Man

Material

Environment

Method

Step 4: Identification of actions/countermeasures

| Root cause | Primary action | Secondary action | Importance | Urgency | Difficulty | Time consumption | Resource availability | Total score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No initiative for extra manpower | Initiative for extra manpower | Identify the extra manpower | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
|  |  | Rearrangement of manpower | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Delivery set was not available | Arrangement of good quality of delivery set | Purchase of delivery set | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
|  |  | Identify good quality of delivery set | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| No SOP for using sterility of delivery set | Arrangements of SOP for using sterile sets | Collection of SOP for sterility module | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
|  |  | pre and post training arrangement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Less number of nurses | Arrangement of extra nurses | Posting of new nurses | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
|  |  | rearrangement of nurses | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| No initiative of fund for sitting arrangement | Initiative for fund for sitting arrangement | Identify the probable cost of the chairs | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|  |  | Identify the donors for the support | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Not taken initiative for good quality chlorine solution | Indenting of good quality chlorine solution | Purchase of chlorine solution | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
|  |  | Orientation about the use of the solution | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
|  |  | Identify the person supervises regularly | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Initiative not taken for supervision of sterility | Organize regular supervision system | Make a checklist for quality investigation | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
|  |  | Ensure regular on-the-job training | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Initiative not taken for counseling | Arrange effective counseling system | Identify the points for counseling | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
|  |  | Regular monitoring the system of counseling | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |

Step 5: Implementation of actions/countermeasures: action plan and progress monitoring for EOC ward (WIT-1)

| Sl | Actions | Where | Who | When | Date of monitoring | Who | Progress |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identify the extra manpower | EOC ward | Consultant | 20 to 30 Oct | 28 Oct | RMO |  |
| 2 | Purchase of delivery set | EOC ward | Hospital Super | 30 Oct to 15 Nov | 10 Nov | Super |  |
| 3 | Collection of SOP | EOC ward | Consultant | 15 to 20 Nov | 18 Nov | Focal Person |  |
| 4 | Posting of extra nurses | EOC ward | Hospital super | 20 to 30 Oct | 25 Oct | Focal Person |  |
| 5 | Initiative for fund | EOC ward | Consultant | 25 Oct to 5 Nov | 30 Oct | RMO |  |
| 6 | pre and post training arrangement | EOC ward | Store keeper | 25 Oct to 15 Nov | 30 Oct | RMO |  |
| 7 | Identify the points for counseling | EOC ward | Hospital super | 15 Oct to 20 Nov | 17 Nov | Focal Person |  |
| 8 | Regular monitoring the system of counseling | EOC ward | Team Leader | 15 Nov to 20 Nov | 17 Nov | Focal Person |  |
| 9 | Purchase of chlorine solution | EOC ward | Hospital super | 25 Oct to 10 Nov | 5 Nov | Super |  |
| 10 | Initiative taken for supervision | EOC ward | Hospital Super | 30 Oct to 15 Nov | 10 Nov | Super |  |

Step 6: Effectiveness of actions/countermeasures

| Sl No | Contributing factors | Frequency |  | Frequency Reduction | Reduced% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Before PDCA | After PDCA |  |  |
| 1 | Sterile delivery set not used properly | 34 | 10 | 24 | 71% |
| 2 | Labor room sister is not available. | 15 | 3 | 12 | 80% |
| 3 | Chlorine solution is not used properly | 12 | 2 | 10 | 83% |
| 4 | Counseling is not done | 10 | 3 | 7 | 70% |
| 5 | Medical officer/Consultant is not supervising every case | 6 | 1 | 5 | 83% |
| 6 | Labor room lighting system not functioning effectively | 5 | 1 | 4 | 80% |
| 7 | Privacy is not maintained properly | 3 | 0 | 3 | 100% |

## 28.টেবিল ৭. ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা৯

| µwgK bs | m~PK (cÖfve/djvdj) | m~Pbv eQ‡ii Z_¨ (m~Pbv el©) | 7g cÂ evwl©K cwiKíbvi jÿ¨gvÎv 2022 bvMv` | GmwWwR 2030 mvj bvMv` |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cÖZ¨vwkZ Mo Avqy (eQ‡i) | 70.4 (Gm wf Avi Gm 2013) | 72 |  |
| 2 | cuvP eQ‡ii Kg eqmx wkï‡`i g„Zz¨nvi (cÖwZ 1000 RxweZ R‡b¥) | 46 (wewWGBPGm 2014) | 37 | 25 |
| 3 | wkï g„Zz¨i nvi (cÖwZ nvRvi RxweZ R‡b¥) | 38 (wewWGBPGm 2014) | 20 |  |
| 4 | gvZ… g„Zz¨i nvi (cÖwZ jÿ RxweZ R‡b¥) | 170 (GgGgBAvBwR 2013) | 105 | 70 |
| 5 | cuvP eQ‡ii Kg eqmx wkï‡`i g‡a¨ Kg IR‡bi wkï‡`i AbycvZ (%) | 32.6 (wewWGBPGm 2014) | 20 |  |
| 6 | cuvP eQ‡ii Kg eqmx wkï‡`i g‡a¨ Kg D”PZvi wkï‡`i AbycvZ (%) | 36.1 (wewWGBPGm 2014) | 25 |  |
| 7 | †gvU De©iZv nvi (cÖwZ bvixi gv_v wcQz wkï) | 2.3 (wewWGBPGm 2014) | 2.0 |  |
| 8 | Rb&¥wbqš¿Y mvgMÖx e¨env‡ii nvi (%) | 62.4 (wewWGBPGm 2014) | 75 |  |
| 9 | GK eQi eq‡mi g‡a¨ wkï‡`i me¸‡jv wUKv †bqvi nvi (%) | 78 (wewWGBPGm 2014) | 95 |  |
| 10 | wPwKrmK I cÖwkwÿZ e¨w³ Øviv cÖmeK…Z wkï R‡b¥i AbycvZ (%) | 42.1 (wewWGBPGm 2014) | 65 |  |
| 11 | m¤ú‡`i cÂ¯Íi Abyhvqx ¯^v¯’¨ cÖwZôv‡b Rb¥ †bqvi nvi (D”PZg I wb¤œZg cÂgvs‡ki AbycvZ) | 15:69.5 (wewWGBPGm 2014) | 1:3.5 |  |
| 12 | h²v mbv‡³i nvi (%) | 53 (wRwUAvi 2014) | 75 |  |
| 13 | beRvZ‡Ki g„Zz¨ nvi | 25 (2014) | 18 | 12 |
| 14 | cuvP eQ‡ii mg eqmx wkï‡`i K…kZvi nvi | 14 | 12 |  |
| 15 | cÖme c~e© ¯^v¯’¨‡mev (GGbwm) 4_© mvÿvr | 31.2 | 50 |  |
| 16 | wkï‡K ‡KejgvÎ ey‡Ki `ya LvIqv‡bv | 55.3 (2014) |  |  |
| 17 | wK‡kvix‡`i De©iZvi nvi (15-19) | 31 | 25 |  |
| 18* | cÖwZ `k nRvi RbmsL¨vq GbwmwW‡Z g„Zy¨nvi (30-69 eQi) | 31.9 |  |  |
| 18.K* | ü`‡ivM | 15.3 |  |  |
| 18.L* | K¨vÝvi | 8.7 |  |  |