বরাবর,

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

১৪/২ তোপখানা রোড (৪র্থ তলা)

ঢাকা- ১০০০

বিষয়: স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় মানিকগঞ্চ জেলায় এসএসকে কার্যক্রমের আওতায় হাসপাতাল প্রস্তুতকরণ এর অংশ হিসেবে সিংগাইর, হরিরামপুর, ঘিওর এবং সাটুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন ও পর্যালোচনা প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জনানো যাচ্ছে যে, মানিকগঞ্চ জেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) এর চলমান তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ে সংগৃহিত ডাটার সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে গত ১৫-০৩-২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৩-২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের জাতীয় পরামর্শক ডা. মো. ইমদাদুল হক এবং জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক মো. রেদওয়ান উল্লাহ মানিকগঞ্চ জেলার সিংগাইর, হরিরামপুর, ঘিওর এবং সাটুরিয়া উপজেলার মাঠ পরিদর্শন করেন। যার প্রেক্ষিতে একটি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পরিদর্শনকৃত ৪ টি উপজেলার সার্বিক পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে,

১. ৪ টি উপজেলা বিপিএল লিস্টিং কার্যক্রম এর মধ্যে সাটুরিয়া উপজেলাতে লিস্টিং শেষ হয়েছে।

২. নির্ধারিত উপজেলায় কোন সুপারভাইজারকে মাঠে পাওয়া যায়নি।

৩. লিস্টিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা সন্তোষজনক।

৪. তথ্যসংগ্রহকারীগণ কাজ শুরুর পূর্বে পর্যাপ্ত ট্রেনিং না পাওয়ায় সংগৃহীত তালিকায় বেশ কিছু ভুল প্রতীয়মান হয়।

৫. তথ্যসংগ্রহকারীগণ এলাকায় কার্য সমাপ্তির পরও বেশ কিছু দরিদ্র পরিবারের তালিকাভুক্ত করেননি, ফলে এসকল পরিবার এসএসকে কর্মসূচির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

এমতাবস্থায়, পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসংঙে পরিদর্শণ প্রতিবেদন দাখিল করা হলো।

| তারিখ: ২১/০৩/২০২৩ খ্রি. | নিবেদক (ডা. মো. ইমদাদুল হক) জাতীয় পরামর্শক স্বাস্থ্য অর্থনিতি ইউনিট |
| --- | --- |